Załącznik  do uchwały

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

Nr .91/252/08 z dnia 31 lipca 2008r.

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  PLANU  WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W JELENIEJ GÓRZE NA ROK 2008 – ZA  I  PÓŁROCZE

/w złotych/

| Lp. | # Nazwa zadania | Wnioskodawca | Wysokość dotacji: przyznana wykorzystana | # REALIZACJA wg stanu na dzień 30.06.2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## I. | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU |  | 21.313 | Faktyczny stan środków był większy niż zakładany w planie ( 2.920zł) |
| ## II. | PLANOWANE PRZYCHODY |  | 170.000 | 122.111,39 |
| III. | KOSZTY |  | 168.296 | 5.569,26 |
| 1. 2. | Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych, z tego: a). Dotacja na zakup mętnościomierza do badań monitoringowych wód dla laboratorium Delegatury w Jeleniej Górze | WIOŚ | 10.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy. Planowane zakończenie realizacji – listopad 2008r. |
|  | Wydatki bieżące: a). Opracowanie „Aktualizacji Programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego” | Starostwo | 15.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Wybrany został wykonawca programu i w dniu 24.06.2008r. podpisana została umowa z wykonawcą Planowane zakończenie realizacji – 30.10.2008r. |
|  | b).Opracowanie „Analizy ekologiczno-ekonomicznej wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody w obiektach następujących jednostek organizacyjnych powiatu jeleniogórskiego: DPS w Miłkowie, Janowicach Wielkich, Kowarach i Sosnówce.” | Starostwo | 13.500 0 | Zadanie nie jest realizowane. |
|  | c). Opracowanie „Inwentaryzacji stanu lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego na pow. 150 ha” | Starostwo | 6.000 1.938,26 | Zadanie w trakcie realizacji. Wybrany został wykonawca, z którym w dniu 30.04.2008r. zawarta została umowa o dzieło. Wykonane zostały wypisy skrócone i mapy ewidencyjne działek leśnych za kwotę 1.938,26zł. W dniu 21.05.2008r. zawarta została umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o współfinansowaniu zadania kwotą 6.000zł. Planowany termin zakończenia realizacji – 30.09.2008r. |
|  | d). Opracowanie pt.„Badanie gleb i płodów rolnych na terenie powiatu jeleniogórskiego. Powiatowy program rekultywacji gruntów” | Starostwo | 22.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 25.06.2008r. zlecono odpłatne udostępnienie kopii rastrów map topograficznych i kopii numerycznej mapy glebowo-rolniczej wraz z bazą danych dla całej powierzchni powiatu jeleniogórskiego |
|  | e). Koszt obsługi rachunku |  | 100 31 | Koszt obsługi rachunku ponoszony jest na bieżąco. |
|  | Edukacja ekologiczna: a). Edukacja ekologiczna młodzieży gmin związkowych | Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu | 6.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Konkursy zostały przeprowadzone i zakończone uroczystym finałem w dniu 30.05.2008r. w siedzibie ZGK w Pałacu Bukowiec. Zgodnie z umową o dotacji z dnia 12.03.2008r. ZGK zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uzyskanie efektu rzeczowego i finansowego zadania w terminie 14 dni od dnia planowanego zakończenia zadania, określonego w umowie na koniec czerwca 2008r. |
|  | b). Szkolenie w zakresie ustaw ekologicznych | Starostwo | 6.000 2.100 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania pracownicy Wydziału uczestniczyli w 3 szkoleniach merytorycznych prowadzonych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. |
|  | c). Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży | Liga Ochrony Przyrody | 2.250 1.500 | Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzone i zakończone zostały dwa konkursy tj. IV Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Krajoznawczy Nauczania Zintegrowanego kl. II-III na kwotę 750zł, oraz V Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych - na kwotę 750zł. Planowany termin zakończenia realizacji – listopad 2008r. |
|  | d). Euroregionalne Spotkania Ekologiczne | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 6.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 12.03.2008r. zawarta została umowa o współfinansowaniu zadania środkami Powiatowego Funduszu w wysokości 2.500zł. Planowany termin zakończenia realizacji – grudzień 2008r. |
|  | Wydatki inwestycyjne na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska: a). Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu | Gminy powiatu jeleniogórskiego | 10.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakończony został proces ustanowienia regulaminu dofinansowania zadania oraz procedura składania wniosków o dofinansowanie i wzór takiego wniosku. Szczegółowa informacja na ten temat została umieszczona na stronie internetowej Starostwa oraz przedstawiona gminom na spotkaniu w dniu 24.06.2008r. |
|  | b). Termomodernizacja w budynku Szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie – wymiana okien. | Z PRW w Szklarskiej Porębie | 30.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Wybrany został wykonawca, któremu zlecono realizację wymiany okien. Planowany termin zakończenia realizacji – koniec czerwca 2008r. |
|  | c) Termomodernizacja w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach – wymiana okien. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach | 13.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji – 30.06.2008r. |
|  | d). Zakup nagród po rozstrzygnięciu konkursu pod nazwą CZYSTE DROGI POWIATOWE” | Starostwo Powiatowe Wydział ROT | 31.946 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Nagrody rozdrabniacz gałęzi i frezarka do pni zostały zamówione od wybranych uprzednio dostawców. Planowane zakończenie realizacji zadania – lipiec 2008r. |
| # RAZEM |  |  | 168.296,00 5.569,26 | Stan środków - 137.855,08 zł |