Załącznik do uchwały nr 81/224/08

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 7 maja 2008r.

## Harmonogram działań

związanych z likwidacją publicznych szkolnych schronisk młodzieżowych

oraz zmianą podmiotu realizującego zadanie prowadzenia szkolnych schronisk młodzieżowych w 2008 r.

| L.p. | #### Zadanie | Odpowiedzialny za realizację zadania | # Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1/ Zajęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania schroniska „ Złoty Widok” 2/ Przygotowanie stosownych dokumentów | Zarząd Powiatu # WOKZ | max. do 10 lipca max. do 15 lipca |
| 2. | 1/ Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Strużnicy, Bukowcu, Karpaczu i Szklarskiej Porębie – na prowadzenie od 1 września 2008r. niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych na bazie zlikwidowanych placówek oświatowych 2/ Wywieszenie wykazu nieruchomości 3/ Przygotowanie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych 4/Przygotowanie umów dzierżawy nieruchomości 5/ Przygotowanie uchwały w sprawie powołania komisji do wyboru ofert oraz regulaminu jej pracy 6/ Przeprowadzenie konkursu i wybór oferentów | # Zarząd Powiatu # WGKiGN # WOKZ + ROT WROT +OKZ +F # WOKZ+ROT # WOKZ | 14 maja 15 maja max. do 6 czerwca max. do 16 czerwca max. do 20 czerwca do 15 lipca |
| 3. | Podpisanie umowy dzierżawy od 1 września 2008r. | # WROT + F | max. do 25 lipca |
| 4. | Zarejestrowanie niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej – dokonanie wpisu do ewidencji jednostek niepublicznych | # WOKZ | max. do 14 sierpnia |
| 5. | ### 1/ Przejęcie mienia od PZSSM do Starostwa Powiatowego(Powiatu) 2/ Przekazanie mienia ze Starostwa Powiatowego(Powiatu) osobie, z którą podpisano umowę dzierżawy | ### WROT + GKiGN + F ### WROT + GKiGN + F | # 29 sierpnia 29 sierpnia |
| 6. | Przygotowanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia z dniem 31 sierpnia 2008r. trwałego zarządu nieruchomości | #### WGKiGN | max.do 29 sierpnia |
| 7. | Przygotowanie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania powiatowej jednostki oświatowej do naliczania i realizowania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów obsługiwanych przez PZSSM | #### WOKZ | max. do 30 września |
| 8. | Przedłożenie Zarządowi Powiatu informacji o realizacji zadań związanych z rozwiązaniem PZSSM i likwidacją schronisk | # PZSSM + WOKZ | 18 czerwca 20 sierpnia |