Załącznik do Uchwały Nr 122/357/09

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 4 lutego 2009r.

Jelenia Góra, dnia 21.01.2009r.

SPRAWOZDANIE   Z  WYKONANIA      PLANU  WYDATKÓW   POWIATOWEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI   WODNEJ  W  JELENIEJ  GÓRZE

ZA  ROK 2008.

Wg stanu na dzień 31.12.2008r  w zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Termin realizacji | Koszt zadania | Wysokość dotacji przyznana wykorzystana | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU |  |  | 21.313 |
| II | PRZYCHODY : -planowane przychody |  | 275.000 275.000 | 274.589 (99,85%) |
| III | KOSZTY |  | 189.796 148.114 | 148.114 (78%) |
| 1. 2. 3. 4. | Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych |  |  |  |
|  | a).Zakup mętnościomierza do badań monitoringowych wód dla laboratorium Delegatury w Jeleniej Górze | WIOŚ we Wrocławiu | 2008 | 10.000 | 10.000 6.161 | Zadanie zrealizowano. Mętnościomierz został zakupiony i w dniu 29.09.2008r. podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy. |
|  | Wydatki bieżące |  | 43.000 35.098 |  |
|  | a)Wykonanie opracowania pn. „Inwentaryzacja stanu lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego o pow. 150 ha” | Starostwo | 2008 | 12.000 | 6.000 6.000 | Zadanie zrealizowano. W miesiącu kwietniu wykonane zostały mapy ewidencyjne i wypisy uproszczone obiektów objętych inwentaryzacją za kwotę brutto 1.938,26zł. We wrześniu wykonana została dokumentacja inwentaryzacyjna stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Podgórzyn i w gminie Mysłakowice. Protokół odbioru z 15.09.2008r. Na zadanie została przyznana dotacja z W.F.O.Ś.iG.W. w wysokości 6.000zł. |
|  | b). Opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego. | Starostwo | 2008 | 15.000 | 15.000 14.884 | Zadanie zrealizowano. W październiku przekazane zostało opracowanie w 4 egz. papierowych i na nośniku cyfrowym CD. Protokół przekazania dokumentacji z dnia 28.10.2008r. |
|  | c). Wykonanie opracowania pn. „Badania gleb i płodów rolnych na terenie powiatu jeleniogórskiego. Powiatowy program rekultywacji gruntów | Starostwo | 2006-2008 | 136.000 | 22.000 14.214 | Zadanie zrealizowano. Wykonano opracowanie, które wraz z opinią biegłego dostarczono 26.11.2008r.. Na zadanie przyznano dotację w wysokości 110.000zł z T.F.O.G.R. Województwa Dolnośląskiego. |
|  | d). Opracowanie „Analizy ekologiczno-ekonomicznej wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody w obiektach następujących jednostek organizacyjnych powiatu jeleniogórskiego :DPS w Miłkowie, Janowicach Wielkich, Kowarach i Sosnówce.” | Starostwo | 2008 | 0 | 0 0 | Zadanie zdjęto z planu. |
|  | Edukacja ekologiczna |  | 16.750 13.739 |  |
|  | a).Edukacja ekologiczna młodzieży gmin związkowych | Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu | 2008 | 66103,34 | 6.000 6.000 | Zadanie zrealizowano. W dniu 30 maja 2008r. odbył się finał konkursów pn.: „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” „Co mnie zachwyca i bulwersuje w przyrodzie” „Zbieramy zużyte baterie” „Międzyszkolny konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej” W konkursach wzięły udział w sumie 48 placówki oświatowe. |
|  | b).Szkolenia w zakresie ustaw ekologicznych | Starostwo | 2008 | 6.000 | 6.000 2.989 | Zadanie zrealizowano. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w 5 szkoleniach merytorycznych z zakresu ochrony środowiska ( 5 osób) |
|  | c).IV Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Krajoznawczy Nauczania Zintegrowanego (kl. I-III) – wycieczka przyrodnicza | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu | 2008 | 7.250 |  | Zadanie zrealizowano. W dniach 16-17 maja 2008r. odbył się finał konkursu, w którym udział wzięło 25 szkół. |
|  | d) V Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych – wycieczka przyrodnicza | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu | 2008 | 7.250 |  | Zadanie zrealizowano. W dniach 7-8 marca 2008r. odbył się finał konkursu, w którym udział wzięło 41 szkół |
|  | e).XV Regionalny Konkurs Biologiczno-Ekologiczny Gimnazjów - wycieczka przyrodnicza | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu | 2008 | 7.250 | 750 750 | Zadanie zrealizowano. W dniach 21-22 listopada 2008r. odbył się finał konkursu, w którym udział wzięło 38szkół. |
|  | f). Europejskie Spotkania Ekologiczne – zakup nagród i druk afiszy promujących Kiermasz Ekologiczny. | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | 2008 | 35.000 | 2.500 2.500 | Zadanie zrealizowano. W dniu 13.09.2008r. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbył się XXI Kiermasz Ekologiczny . Podczas przedsięwzięcia przeprowadzone zostały 3 konkursy, zakończone rozdaniem nagród za I, II i III miejsca. Szacuje się , że w imprezie wzięło udział ok.5.500 osób. |
|  | Wydatki inwestycyjne na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska |  | 119.946 93.052 |  |
|  | a) Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu | Gminy powiatu jeleniogórskiego | 2008 | 10.000 | 10.000 0 | Zadanie nie zrealizowano. Żadna gmina nie wystąpiła z wnioskiem |
|  | b).Termomodernizacja budynku przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze . | Starostwo | 2008 | 25.000 | 25.000 8.540 | Zdanie zrealizowano częściowo. Został wykonany audyt energetyczny budynku, który wskazał zakres niezbędnej termomodernizacji. Protokół odbioru podpisano w dniu 15.12.2008r. Projekt budowlany zostanie opracowany w 2009r. |
|  | c).Termomodernizacja w budynku Szkoły w Zespole Palcówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie – wymiana okien | ZPRW w Szklarskiej Porębie | 2008 | 30.000 | 30.000 29.986 | Zadanie zrealizowano. Wymieniono 17 okien w budynku Szkoły i w dniu 02.06.2008r.podpisano protokół odbioru. |
|  | d)Termomodernizacja w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach – wymiana okien. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach | 2008 | 13.000 | 13.000 13.000 | Zadanie zrealizowano. Okna zostały wymienione w nowej siedzibie Poradni przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach ( 14 szt.). Protokół odbioru podpisano w dniu 17.07.2008r. |
|  | e) Zakup nagród po rozstrzygnięciu konkursu CZYSTE DROGI POWIATOWE” | Starostwo | 2008 | 31.946 | 31.946 31.946 | Zadanie zrealizowano. Na nagrody zakupione zostały rozdrabniacz gałęzi i frezarka do pni w lipcu 2008r. |
|  | f) Termomodernizacja w budynku Internatu MOW w Zespole Palcówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie – wymiana okien | ZPRW w Szklarskiej Porębie | 2008 | 10.000 | 10.000 9.580 | Zadanie zrealizowano. Okna w ilości 16 szt. zostały wymienione i w dniu 23.12.2008r. podpisano protokół odbioru końcowego. |
| 5. | Obsługa rachunku bankowego | Starostwo | 2008 | 100 | 100 64 |  |
| IV | Stan środków na dzień 31.12.2008r. | x | 147.787 |  |

Sprawę prowadzi:

mgr  inż. Grażyna Materak

Tel.0- 75-64-73-216