UCHWAŁA Nr 3/11/10

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie akceptacji aneksu do umowy z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1.	Akceptuje się projekt aneksu nr 4 do Umowy Nr 143/2010 zawartej w dniu
3 września 2010r. z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 25, 50-323 Wrocław w sprawie realizacji robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze”.

§ 2.	Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę do podpisania aneksu Nr 4 do przedmiotowej umowy.

§ 3. 	Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

§ 4.  	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 14.12.2010r.

Wicestarosta			Przewodniczący

Zarządu Powiatu

Zbigniew Jakiel			Jacek Włodyga

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2010r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził Uchwałą 
Nr 223/653/10 w sprawie akceptacji aneksu do umowy z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przedłużenie o 10 dni roboczych, tj. do dnia 14.12.2010r., terminu zakończenia robót Etapu II zadania polegającego na termomodernizacji stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Powyższe spowodowane zostało wcześniejszym przedłużeniem terminu zakończenia robót Etapu I.

Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu oraz silne mrozy), uniemożliwiających wykonanie prac w w/w terminie. Ostateczny termin zakończenia robót budowlanych etapu II nastąpi w dniu 23.12.2010r.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz materiałami przetargowymi, tj. Ogłoszeniem o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przewidziane zostały okoliczności powodujące możliwość dokonania zmiany terminów realizacji przedmiotowych robót budowlanych – co nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.