Załącznik Nr 4/A do SIWZ

-projekt-

# UMOWA Nr  …………….

zawarta w dniu .......................... 2011r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim
z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

- Jacka Włodygę 				– Starostę Jeleniogórskiego,

- Zbigniewa Jakiela	 			– Wicestarostę Jeleniogórskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu 		– Grażyny Bojęć,

posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492

a………………………………………………………….,

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

- ……………………..  			- ……………………..,

- ……………………..  			- ……………………..,

posiadającym NIP …………….., REGON …………………….. .

Strony wspólnie ustalają, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na grupę wychowawczą 
w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie – I grupa wychowawcza” – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do niniejszej umowy: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (stanowiące Załącznik Nr 2/A) oraz Przedmiar robót (stanowiący Załącznik Nr 3/A).

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy – Załączniki Nr 4/A i 1/A.

- ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na grupę wychowawczą w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (I grupa wychowawcza – I piętro – lewa strona).

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§ 2

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez WYKONAWCĘ w terminie do dnia 05.12.2011r.

§ 3

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane posiada jednostka organizacyjna Powiatu Jeleniogórskiego, tj.: Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z siedzibą w Szklarskiej Porębie.

§ 4

- ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………………………….

- WYKONAWCA ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………….

§ 5

    - ZAMAWIAJĄCY zapewnia odpłatnie źródło poboru energii elektrycznej i wody.

    - Sposób i zasady rozliczeń za zużytą energię elektryczną i wodę zostaną określone we wzajemnie podpisanym protokole przekazania placu budowy.

§ 6

Zobowiązania WYKONAWCY:

- WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z przyjętą do realizacji dokumentacją techniczną, którą ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót opracować i przedstawić inspektorowi nadzoru szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

§ 7

- WYKONAWCA zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania odbioru robót zanikowych, do odbioru których należy każdorazowo sporządzić protokół odbioru. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia robót zanikowych dokonać ich odbioru. Jeżeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty, na swój koszt wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie usunąć powstałe uszkodzenia.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO 
o terminie realizacji przedmiotu umowy.

- WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

§ 8

- Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną usterki, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli usterki nadają się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia usterek;

  - jeżeli usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze.

- WYKONAWCA jest zobowiązany do usunięcia usterek wykrytych podczas odbioru robót w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli zwłoka w usunięciu usterek przekroczy 7 dni od daty wyznaczonego terminu przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCA odmówi ich usunięcia, ZAMAWIAJĄCY usunie siłami własnymi lub zleci innemu ich usunięcie a koszt wykonania pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia, o którym mowa w § 13.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie pokryje faktycznie poniesionych kosztów usunięcia usterek, WYKONAWCA zostanie obciążony różnicą pomiędzy wysokością zatrzymanej kaucji, a kosztami usunięcia za niego usterek.

§ 9

    - W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci własnym staraniem i na koszt własny.

    - Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 10

Na użyte przy realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 
z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub europejską albo polską aprobatę techniczną.

§ 11

- Za wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w SIWZ i formularzu ofertowym, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla WYKONAWCY w wysokości:

- wartość netto  ……………………………………………….. PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………;

- plus podatek VAT 8 %   …………………………………….. PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………...…;

- wartość brutto ……………………………………………….. PLN

słownie: …………………………………………………………………………………….……..;

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całokształt kosztów związanych 
z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: koszty produkcji, dostawy, montażu, transportu, oraz inne koszty towarzyszące np. ubezpieczenie, cło, opłaty dodatkowe, próby technologiczne, sprawdzenia itp.

- Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Za datę wypłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność.

- W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, określonych w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy podwykonawców, wypłata wynagrodzenia nastąpi po dołączeniu przez WYKONAWCĘ oświadczeń podpisanych przez podwykonawców, iż otrzymali należne im wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu rzeczowego zadania.

§ 12

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na wykonane roboty budowlane 
…..-miesięcznej gwarancji i ……..-miesięcznej rękojmi na wbudowane urządzenia, których bieg rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni, bądź 
w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 13

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach:

- w wysokości 20% wartości umownej, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA,

- w wysokości 0,2% wartości umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w terminowym zakończeniu zadania.

    - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 20% wartości umownej w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY, z zastrzeżeniem , o którym mowa w § 11.

    - Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

- WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy tj. ……………………………. (słownie………………………………….) w tym: 70% zabezpieczenia wniesione zostanie 
w formie……………………………………….., a 30% w formie ………………….….. . Termin wniesienia zabezpieczenia: ………………………

- Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót i zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia przekazania przez WYKONAWCĘ robót budowlanych i przyjęcia ich przez ZAMAWIAJĄCEGO jako należycie wykonane.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

§ 15

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy podwykonawców, WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty budowlane przez nich wykonane.

- WYKONAWCA przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy prac: …………………………………………………………………………………………… .

- Pozostały zakres prac WYKONAWCA wykona własnymi siłami.

- WYKONAWCA zobowiązuje się przed podpisaniem umowy z podwykonawcą do przedstawienia projektu umowy i uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na zawarcie umowy 
z podwykonawcą.

- Umowa między WYKONAWCĄ a podwykonawcą powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana podwykonawcy lub zlecenie mu innego niż przewidziany w ofercie zakresu prac wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 16

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY – z wyjątkiem, o którym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy – określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana może być spowodowana okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, jak 
i Wykonawcy, np. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych (takich jak: huragany, nawałnice, powodzie, długotrwałe opady deszczu lub śniegu), zmiany warunków finansowania zadania lub innej siły wyższej – opóźniających termin wykonania robót.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 17

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 20

Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

§ 21

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:

      - Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1/A;

      - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 2/A;

      - Przedmiar Robót – Załącznik Nr 3/A;

      - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 4/A.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY