Załącznik do Uchwały Nr 34/136/11

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM LIKWIDACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWARACH

| Lp. | ZADANIE |  | TERMIN WYKONANIA najpóźniej do |  | ODPOWIEDZIALNY ZAWYKONANIE | WSPÓŁPRACA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji mienia ruchomego i nieruchomego na dzień zakończenia likwidacji tj.31.07.2011 r.. |  | 16.08.2011 |  | J. Wątroba M. Jurek | R. Brzozowski B. Kozińska |
|  | b) Protokólarne przekazanie nieruchomości, w tym przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz garaży, we współpracy z merytorycznie kompetentnymi w tym zakresie Wydziałami Starostwa tj.: Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Rozwoju i Obsługi Technicznej |  | 31.08.2011 |  | R. Brzozowski J. Politaj B. Kozińska |  |
| 2 | Sporządzenie ostatecznego wykazu zobowiązań jednostki z podaniem nazwy podmiotu, kwoty zobowiązania oraz podstawy prawnej roszczenia; |  | 19.08.2011 |  | R. Brzozowski | Firma audytorska |
| 3 | Sporządzenie wykazu spraw nie zakończonych (będących w toku); |  | 19.08.2011 |  | R. Brzozowski |  |
| 4 | Sporządzenie bilansu na dzień zamknięcia likwidacji tj. 31.07.2011 r. ( we współpracy z Wydziałem Finansowym tut. Starostwa) i ewentualnie innych wymaganych przepisami sprawozdań; |  | 19.08.2011 |  | R. Brzozowski | J. Wątroba |
|  | Wykonanie audytu do bilansu |  | 31.08.2011 |  | R. Brzozowski | Skarbnik Powiatu |
| 5 | Zakończenie korekt deklaracji ZUS; |  | 31.10.2011 |  | R. Brzozowski | J. Wątroba |
| 6 | Przeprowadzenie negocjacji i opracowanie umowy- ugody dotyczącej spłaty zadłużenia wobec ZUS nie objętego Planem B (w porozumieniu ze Skarbnikiem Powiatu); |  | Po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Zdrowia o przyznanej dotacji (nie później niż do 15.10.2011) |  | Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego Skarbnik Powiatu R. Brzozowski | P. Kwiatkowski |
| 7 | Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji znajdującej się w Biurze Likwidatora i przekazanie jej do archiwum; |  | 31.10.2011 |  | R. Brzozowski | J. Wątroba Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej Firma „Tawis” |
| 8 | Sporządzenie wykazu umów zawartych przez SP ZOZ w Kowarach z różnymi podmiotami z podaniem nazwy podmiotu, zakresu umowy i terminu jej obowiązywania oraz ;przekazanie umów wraz z dokumentacją |  | 16.08.2011 |  | R. Brzozowski | J. Wątroba |
| 9 | Przekazanie akt osobowych pracownika byłego SP ZOZ w Kowarach |  | 8.08.2011 |  | R. Brzozowski |  |
| 10 | Wyliczenie skutków finansowych kontynuacji i zakończenia likwidacji SP ZOZ oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel |  | 22.08.2011 |  | R. Brzozowski Skarbnik Powiatu | J. Wątroba |
| 11 | Przygotowanie protokołu przekazania Powiatowi Jeleniogórskiemu zobowiązań i należności likwidowanego Zespołu; |  | 31.08.2011 |  | R. Brzozowski Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego Skarbnik Powiatu |  |
| 12 | Zlikwidowanie rachunków bankowych Zespołu; |  | 31.08.2011 |  | R. Brzozowski |  |
| 13 | Przekazanie pieczęci i pieczątek organowi założycielskiemu( do Wydziału Organizacyjno-Prawnego); |  | 31.08.2011 |  | R. Brzozowski |  |
| 14 | Wykreślenie SP ZOZ w Kowarach z Krajowego Rejestru Sądowego |  | 16.08.2011 |  | R. Brzozowski |  |
| 15 | Poinformowanie właściwych organów i podmiotów o zaprzestaniu działalności Zespołu z dniem 31.07.2011 r. (szczególnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, GUS-u i in.); |  | 16.08.2011 |  | R. Brzozowski |  |
| 16 | Wykonanie innych czynności wynikających z zakończenia likwidacji jednostki; |  | na bieżąco |  | R. Brzozowski | J. Wątroba |
| 17 |  | Sporządzenie końcowego raportu z zakończenia prac związanych z likwidacją |  | 31.10.2011 | R. Brzozowski |  |