Załącznik do Uchwały Nr 47/194 /11

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 22 listopada 2011 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM LIKWIDACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWARACH

| Lp. | ZADANIE | TERMIN WYKONANIA najpóźniej do | ODPOWIEDZIALNY ZAWYKONANIE | WSPÓŁPRACA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przejęcia zobowiązań i należności oraz majątku po zlikwidowanym SP ZOZ Kowary | 30.11.2011 | Wydział Finansowy |  |
| 2. | Wyksięgowanie kwoty zobowiązania SP ZOZ Kowary w likwidacji wobec Starostwa Powiatowego jako podmiotu powiązanego | 30.11.2011 | Wydział Finansowy, M. Wołodźko |  |
| 3. | Kontynuowanie procedury związanej z wnioskiem Zarządu Powiatu o umorzenie części zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | w zależności od decyzji ZUS | Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu |  |
| 4. | Ustalenie z Inspektoratem ZUS Jelenia Góra najefektywniejszego trybu spłaty części zobowiązań wobec ZUS ze środków uzyskanych z programu rządowego ”Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” | 30.11.2011 | Skarbnik Powiatu, Dyr. Wydziału Finansowego |  |
| 5. | Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji po zlikwidowanym SP ZOZ w Kowarach: A. Dokumentacja za lata 1999-2003 do firmy „Tawiz”(wg kategorii akt); B. Zarchiwizowanie dokumentacji za lata 2004-2011i przekazanie jej do archiwum Starostwa Powiatowego | 10.12.2011 30.12.2001 | R. Brzozowski R Brzozowski | Firma „Tawiz ” J. Wątroba |
| 6. | Podjecie negocjacji w sprawie umorzenia części zobowiązania wobec firmy ”CORMAY” | 21.11.2011 | R. Brzozowski, Zarząd Powiatu |  |
| 7. | Sporządzenie wykazu spraw nie zakończonych (będących w toku); | 30.12.2011 | R. Brzozowski |  |
| 8. | Zakończenie korekt deklaracji ZUS; | 15.12.2011 | R. Brzozowski | J. Wątroba |
| 9. | Wyliczenie skutków finansowych kontynuacji i zakończenia likwidacji SP ZOZ oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w budżetach 2011-2012 | 31.12.2011 | R. Brzozowski, Skarbnik Powiatu | J. Wątroba |
| 10. | Wykonanie innych czynności wynikających z zakończenia likwidacji jednostki; | na bieżąco | R. Brzozowski | J. Wątroba |
| 11. | Sporządzenie końcowego raportu z zakończenia prac związanych z likwidacją | 31.12.2011 | R. Brzozowski |  |