## przedmiar 2775D
Remont drogi powiatowej 2775D przez Radomierz, gmina Janowice Wielkie
OBMIAR
Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | Roboty przygotowawawcze i rozbiórkowe
1 d.1 | Ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek wzdłuż drogi w rowach, na skarpach i na poboczach oraz ścinanie konarów drzew wystających w skrajnię drogową z odwozem | ha
| 0.1 | ha | 0.100
|  |  | RAZEM | 0.100
2 d.1 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 140 cm) W miejscach gdzie nie jest niezbędne karczowanie dopuszcza się zamiennie frezowanie pni na głębokość min 10 cm poniżej niwelety terenu. | szt.
| 6 | szt. | 6.000
|  |  | RAZEM | 6.000
3 d.1 | Zasypanie wykopów punktowych, pospółką wyrwy z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3
| 6 | m3 | 6.000
|  |  | RAZEM | 6.000
4 d.1 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 1,0 m 1397*1,0*2 = 2794,0 m2 | m2
| 1397*1.0*2 | m2 | 2794.000
|  |  | RAZEM | 2794.000
5 d.1 | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach: poszerzenie km 1+010,70 do km 1+040,25 - 24,0 m2 zjazdy i skrzyżowania: - w km 0+039, 26,7 m2 - w km 0+086, 51,0 m2 - w km 0+099, 46,5 m2 - w km 0+110, 40,0 m2 - w km 0+116, 49,0 m2 - w km 0+138, 77,5 m2 - w km 0+140, 42,0 m2 - w km 0+149, 4,3 m2 - w km 0+161, 23,3 m2 - w km 0+215, 6,9 m2 - w km 0+246, 27,3 m2 - w km 0+278, 33,0 m2 - w km 0+315, 13,7 m2 - w km 0+278, 33,0 m2 - w km 0+336, 54,2 m2 - w km 0+336, 26,0 m2 - w km 0+371, 28,0 m2 - w km 0+371, 43,7 m2 - w km 0+390, 20,0 m2 - w km 0+463, 31,0 m2 - w km 0+536, 35,5 m2 - w km 0+558, 41,6 m2 - w km 0+607, 23,5 m2 - w km 0+612, 20,0 m2 - w km 0+650, 44,5 m2 - w km 0+680, 14,0 m2 - w km 0+711, 23,5 m2 - w km 0+739, 29,0 m2 - w km 0+749, 33,0 m2 - w km 0+807, 47,5 m2 - w km 0+904, 19,0 m2 - w km 0+924, 46,0 m2 - w km 0+927, 16,2 m2 - w km 0+991, 36,2 m2 - w km 1+066, 19,0 m2 - w km 1+151, 4,5 m2 -AB w km 0+010,24,0 m2 - w km 1+192, 12,0 m2 - w km 1+259, 11,5 m2 - w km 1+323, 30,5 m2 ==================== Razem = 1232,1 m2 | m2
| 24+26.7+51+46.5+40+49+77.5+42+4.3+23.3+6.9+27.3+33+13.7+33+54.2+26+28+43.7+20+31+35.5+41.6+23.5+20+44.5+14+23.5+29+33+47.5+19+46+16.2+36.2+19+4.5+24+12+11.5+30.5 | m2 | 1232.100
|  |  | RAZEM | 1232.100
6 d.1 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km most - 36,0 przed i za mostem - 30,0 =================== Razem 66,0 m2 | m2
| 36.0+30 | m2 | 66.000
|  |  | RAZEM | 66.000
7 d.1 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - przepusty 68,4 - przykanaliki wpustów 7,0 - naprawy podbudowy 50,2 - nacięcia nawierzchni na połączeniach 52,0 | m
| 3.8*2+3.8*2+5*2+4*2+3.5*2+6.5*2+7.6*2+3.5*2+3+2*5+3.6*2+2*3.5+3+3*4+52+4+4 | m | 177.600
|  |  | RAZEM | 177.600
8 d.1 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2km - pod przykanaliki, przepusty i remonty nawierzchni z podbudową | m2
| 4+3.5+2+9+38+1+3+5+4+4+4+4 | m2 | 81.500
|  |  | RAZEM | 81.500
9 d.1 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2
| 81.50 | m2 | 81.500
|  |  | RAZEM | 81.500
10 d.1 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km -pogłebienie miejsc naprawy nawierzchni średnio 15 cm | m3
| 81.5*0.15 | m3 | 12.225
|  |  | RAZEM | 12.225
11 d.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odkład sam.samowyład. na odl.do 10km - wywóz gruntu z korytowania poszerzeń, zjazdów, rozbiórek ścianek i przepustów z utylizacją materiałów | m3
| 1232.1*0.3+66*0.08+81.5*0.3+36.0*0.4+34*0.6+21*0.8+20+9.9 | m3 | 480.860
|  |  | RAZEM | 480.860
2 | Odwodnienie
12 d.2 | Oczyszczenie studzienek ściekowych (komór) z namułu wraz z przykanalikami i na kanalizacji deszczowej 2 szt. z przykanalikami 5,0 m 4 szt. komór | szt
| 6 | szt | 6.000
|  |  | RAZEM | 6.000
13 d.2 | Przepłukiwanie kanalizacji deszczowej o średnicy do 400mm oczyszczenie kanalizacji | m
| 56+24+68+53 | m | 201.000
|  |  | RAZEM | 201.000
14 d.2 | Oczyszczenie przepustów śr. do 0.4 m z namułu: km 0+315,41 - L=6,0m km 1+066,60 - L=6,0m km 1+160,04 - L=7,0m km 1+260,79 - L=12,0m | m
| 6+6+7 | m | 19.000
|  |  | RAZEM | 19.000
15 d.2 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu: km 0+699,57 - L=5,0m km 0+711,71 - L=7,0m | m
| 5+7 | m | 12.000
|  |  | RAZEM | 12.000
16 d.2 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu: km 0+607,15 - L=6,0m km 0+904,60 - L=6,0m km 0+927,60 - L=7,0m km 1+022,54 - L=8,0m | m
| 6+6+7+8 | m | 27.000
|  |  | RAZEM | 27.000
17 d.2 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm km 0+137,75 - L=16,0m km 0+390,19 - L=8,0m km 1+151,91 - L=3,0m km 1+192,90 - L=9,0m | m
| 16+8+9+3 | m | 36.000
|  |  | RAZEM | 36.000
18 d.2 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm km 0+536,43 - L=9,0m km 0+650,99 - L=6,0m km 0+739,98 - L=6,0m km 0+810,77 - L=6,0m km 0+991,13 - L=7,0m Krotność = 1.2 | m
| 9+6+6+6+7 | m | 34.000
|  |  | RAZEM | 34.000
19 d.2 | Rozebranie przepustów kamiennych - ścianki czołowe, obudowa wlotów i wylotów, ławy z kamienia łamanego - km 0+422,94 L=10,0m - km 0+894,44 L=6,0m - km 1+062,03 L=5,0m | m3
| 10+6+5 | m3 | 21.000
|  |  | RAZEM | 21.000
20 d.2 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego | m3
| 8*1.0+10*1.2 | m3 | 20.000
|  |  | RAZEM | 20.000
21 d.2 | Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod przepusty z rur PEHD (ilości żwiru należy przewidzieć na obsypkę rur PEHD 20 cm powyżej górnej krawędzi rury) Ławy pod przepusty: - fi 300, L= 9 m - fi 400, L= 48 m - fi 600, L= 6 m - fi 800, L= 46 m | m3
| 9*0.5*0.5+48*0.6*0.6+6*0.8*0.8+46*0.9*0.9 | m3 | 60.630
|  |  | RAZEM | 60.630
22 d.2 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 30 cm w km: km 1+062,03 - L=9,0m | m
| 9 | m | 9.000
|  |  | RAZEM | 9.000
23 d.2 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 40 cm w km: km 0+137,75 - L=16,0m km 0+390,19 - L=8,0m km 1+151,91 - L=3,0m km 1+166,86 - L=12,0m km 1+192,90 - L=9,0m | m
| 16+8+3+12+9 | m | 48.000
|  |  | RAZEM | 48.000
24 d.2 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 60 cm km 0+894,44 - L=6,0m | m
| 6 | m | 6.000
|  |  | RAZEM | 6.000
25 d.2 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 80cm w km: km 0+422,94 - L=12,0m km 0+536,43 - L=9,0m km 0+650,99 - L=6,0m km 0+739,98 - L=6,0m km 0+810,77 - L=6,0m km 0+991,13 - L=7,0m | m
| 12+9+6+6+6+7 | m | 46.000
|  |  | RAZEM | 46.000
26 d.2 | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem dla przepustów projektowanych i istniejących. Uwaga ! Wielkość i kształt ścianek należy wykonać zgodnie z PZT i dopasować do wielkości przepustów, głębokości posadowienia oraz warunków terenowych. | szt
| 47 | szt | 47.000
|  |  | RAZEM | 47.000
27 d.2 | Obudowy wlotów i wylotów przepustów z kamienia ok1,8 m2/szt | szt
| 42 | szt | 42.000
|  |  | RAZEM | 42.000
28 d.2 | Ława betonowa zwykła - pod brukowanie grub. 20 cm - w km 0+149,25 | m3
| 4.3*0.2 | m3 | 0.860
|  |  | RAZEM | 0.860
29 d.2 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - brukowanie przy wpuście deszczowym -w km 0+149,25 | m2
| 4.3 | m2 | 4.300
|  |  | RAZEM | 4.300
30 d.2 | Ścieki uliczne szer. 1,4 - 2,45 m z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm ułożone na ławie z betonu B15 grubości 20 cm, - 2 rzędy kostki - w km 0+110,7 do 0+132,18 L= 19,9 m / 40,0 m2 | m
| 19.9 | m | 19.900
|  |  | RAZEM | 19.900
31 d.2 | Ścieki uliczne szer. 1,4 - 2,45 m z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na ławie z bet B15 gr. 20 cm, dalszy 1 rząd kostki ponad 2 (+ 18 rzędów) - w km 0+110,7 do 0+132,18 L= 19,9 m / 40,0 m2 Krotność = 20 | m
| 19.9 | m | 19.900
|  |  | RAZEM | 19.900
32 d.2 | Wykopy w gruncie kat. IV- studzienki ściekowe z przykanalikiem fi 160 i pod kanalizacje fi 200 -studnie ściekowe 1 szt. H= 1,0 -przykanaliki L= 5,0 m -kanalizacja L= 27,0 | m3
| 1.0*1.0*0.8*3+(0.8*1.2)*5.0+27.0*0.5*0.2 | m3 | 9.900
|  |  | RAZEM | 9.900
33 d.2 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm | m2
| 5.0*0.8+27.0*0.9 | m2 | 28.300
|  |  | RAZEM | 28.300
34 d.2 | Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m
| 5.0 | m | 5.000
|  |  | RAZEM | 5.000
35 d.2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m
| 27.0 | m | 27.000
|  |  | RAZEM | 27.000
36 d.2 | Warstwa obsypki z kruszyw naturalnych gr. 20 cm ponad rury przykanalików | m2
| 5.0*0.8+27.0*0.9 | m2 | 28.300
|  |  | RAZEM | 28.300
37 d.2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt.
| 1 | szt. | 1.000
|  |  | RAZEM | 1.000
38 d.2 | Zasypywanie wykopów liniowych z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV | m3
| 9 | m3 | 9.00
|  |  | RAZEM | 9.00
39 d.2 | Wykonanie (odtworzenie) rowów z wyprofilowaniem dna szer. 0,4 m i skarp 1:1,5 z dopasowaniem niwelety dna rowu do dna przepustów i odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 10 km: - strona lewa w km: str. lewa: 0+296,63 - 0+312,63 L=16 0+318,42 - 0+325,42 L=7 0+380,67 - 0+386,67 L=6 0+394,20 - 0+532,93 L=138 0+540,18 - 0+606,14 L=67 0+610,15 - 0+646,31 L=38 0+654,62 - 0+707,91 L=55 0+715,28 - 0+735,70 L=22 0+743,65 - 0+806,57 L=66 0+814,18 - 0+900,00 L=87 0+908,70 - 0+924,00 L=16 0+932,07 - 0+987,00 L=57 0+994,42 - 1+018,48 L=25 1+026,31 - 1+135,23 L=108 1+165,72 - 1+189,34 L=25 1+189,34 - 1+205,90 L=18,9 1+263,71 - 1+318,03 L=52 str. prawa: 0+380,05 - 0+451,00 L=70 0+667,00 - 0+676,14 L=9 0+701,90 - 0+714,74 L=14 0+979,38 - 0+979,38 L=82 1+122,03 - 1+150,11 L=28 1+153,77 - 1+159,86 L=10 1+196,45 - 1+303,21 L=111 dodatkowe: 40+42 ======================= L= 1 209,8 m | m
| 16+7+6+138+67+38+55+22+66+87+16+57+25+108+25+18.8+52+70+9+14+82+28+10+111+40+42 | m | 1209.800
|  |  | RAZEM | 1209.800
40 d.2 | Wykonanie muru oporowego układanego na zaprawie cementowej z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem między jezdnią, a Potokiem Radomierka w km: w km 0+145,72 L= 6,0 mb w km 0+544,40 L= 8,8 mb | m3
| 6.0*1.2*(0.5+0.8)/2+8.8*1.6*(0.5+1.0)/2 | m3 | 15.240
|  |  | RAZEM | 15.240
41 d.2 | Wykonanie kaskady kamiennej na zaprawie cementowej z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem w rowie w km: H=0,6 szer. 1,0 grubość 0,6 m w km 0+404,17 | m3
| (1.0*1.0*0.6)*3 | m3 | 1.800
|  |  | RAZEM | 1.800
42 d.2 | Ława betonowa zwykła - pod betonowe korytka ściekowe betonowe -km 1+159,86 | m3
| 0.6*0.2*10 | m3 | 1.200
|  |  | RAZEM | 1.200
43 d.2 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej | m
| 10 | m | 10.000
|  |  | RAZEM | 10.000
3 | Zabezpieczenie przepustu km 0+239,40
44 d.3 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni przepustów | m2
| 9.0*2.50 | m2 | 22.500
|  |  | RAZEM | 22.500
45 d.3 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm | kg
| 100 | kg | 100.000
|  |  | RAZEM | 100.000
46 d.3 | Betonowanie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego | m3
| 9.0*0.15*2.50 | m3 | 3.375
|  |  | RAZEM | 3.375
47 d.3 | Izolacja płaszczyzn obłych na gładzi cementowej lepikiem asfaltowym na gorąco - jedna warstwa | m2
| 9*2.36 | m2 | 21.240
|  |  | RAZEM | 21.240
48 d.3 | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) | m3
| 9*2.50*0.30 | m3 | 6.750
|  |  | RAZEM | 6.750
4 | Naprawa mostu
49 d.4 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu | m2
| 36 | m2 | 36.000
|  |  | RAZEM | 36.000
50 d.4 | Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne na mostach - strumieniowo-ścierne czyszczenie powierzchni betonowej | m2
| 36 | m2 | 36.000
|  |  | RAZEM | 36.000
51 d.4 | Pokrycie mostu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z uprzednim gruntowaniem powierzchni betonu | m2
| 36 | m2 | 36.000
|  |  | RAZEM | 36.000
52 d.4 | Ręczne oczyszczenie i pomalowanie w trzech warstwach (podkład i 2x nawierzchiowa) poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem w 2 poziomach z rur stalowych fi 50 w rozstawie słupków co 1.5 m - poręcz na murach oporowych i moście | m2
| 14+21+24+20 | m2 | 79.000
|  |  | RAZEM | 79.000
5 | Podbudowy i nawierzchnie
53 d.5 | Warstwa odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poszerzenie km 1+010,70 do km 1+040,25 - 24,0 m2 zjazdy i skrzyżowania: - w km 0+039, 26,7 m2 - w km 0+086, 51,0 m2 - w km 0+099, 46,5 m2 - w km 0+110, 40,0 m2 - w km 0+116, 49,0 m2 - w km 0+138, 77,5 m2 - w km 0+140, 42,0 m2 - w km 0+149, 4,3 m2 - w km 0+161, 23,3 m2 - w km 0+215, 6,9 m2 - w km 0+246, 27,3 m2 - w km 0+278, 33,0 m2 - w km 0+315, 13,7 m2 - w km 0+278, 33,0 m2 - w km 0+336, 54,2 m2 - w km 0+336, 26,0 m2 - w km 0+371, 28,0 m2 - w km 0+371, 43,7 m2 - w km 0+390, 20,0 m2 - w km 0+463, 31,0 m2 - w km 0+536, 35,5 m2 - w km 0+558, 41,6 m2 - w km 0+607, 23,5 m2 - w km 0+612, 20,0 m2 - w km 0+650, 44,5 m2 - w km 0+680, 14,0 m2 - w km 0+711, 23,5 m2 - w km 0+739, 29,0 m2 - w km 0+749, 33,0 m2 - w km 0+807, 47,5 m2 - w km 0+904, 19,0 m2 - w km 0+924, 46,0 m2 - w km 0+927, 16,2 m2 - w km 0+991, 36,2 m2 - w km 1+066, 19,0 m2 - w km 1+151, 4,5 m2 -AB w km 0+010,24,0 m2 - w km 1+192, 12,0 m2 - w km 1+259, 11,5 m2 - w km 1+323, 30,5 m2 ==================== Razem = 1232,1 m2 | m2
| 24+26.7+51+46.5+40+49+77.5+42+4.3+23.3+6.9+27.3+33+13.7+33+54.2+26+28+43.7+20+31+35.5+41.6+23.5+20+44.5+14+23.5+29+33+47.5+19+46+16.2+36.2+19+4.5+24+12+11.5+30.5 | m2 | 1232.100
|  |  | RAZEM | 1232.100
54 d.5 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - roboty na poszerzeniach w km 1+010,70 - 1+040,25 | m2
| 24 | m2 | 24.000
|  |  | RAZEM | 24.000
55 d.5 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na poszerzeniach, skrzyżowaniach i zjazdach i przekopach | m2
| 1232.1+81.5 | m2 | 1313.600
|  |  | RAZEM | 1313.600
56 d.5 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm na poszerzeniach, skrzyżowaniach i zjazdach i przekopach - 1232,1m2 - 81,5 m2 x 2 | m2
| 1232.1+81.5*2 | m2 | 1395.100
|  |  | RAZEM | 1395.100
57 d.5 | Przełożenie kostki brukowej kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową - zjazdy w km 0+820,06 i 1+022,54 | m2
| 6+4.8 | m2 | 10.800
|  |  | RAZEM | 10.800
58 d.5 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2
| 5355.0 | m2 | 5355.000
|  |  | RAZEM | 5355.000
59 d.5 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych: - bitumicznej - 5355,00 | m2
| 5355 | m2 | 5355.000
|  |  | RAZEM | 5355.000
60 d.5 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 75kg/m2 profilowanie | t
| 5355*0.076 | t | 406.980
|  |  | RAZEM | 406.980
61 d.5 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 100kg/m2 naprawy przekopów - 82,0 m2 | t
| 82*0.103 | t | 8.446
|  |  | RAZEM | 8.446
62 d.5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2
| 5355.0+1232.1 | m2 | 6587.100
|  |  | RAZEM | 6587.100
63 d.5 | Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie szerokości 0,75 do 1,25, średnio 1,0 m i o grubości średnio 10 cm - jezdnia - 1366,5*0,5*2=1 365,5 m2 | m3
| [1366.5*0.5*2]*0.10 | m3 | 136.650
|  |  | RAZEM | 136.650
64 d.5 | Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 - 1 366,1 m2 | m2
| 1366.1*0.5*2 | m2 | 1366.100
|  |  | RAZEM | 1366.100

## kosztorys ofertowy 2775D
Załącznik nr 8 do SIWZ
Przebudowa drogi powiatowej nr 2775D przez Radomierz, gmina Janowice Wielkie
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość
1 | Roboty przygotowawawcze i rozbiórkowe
1 | Ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek wzdłuż drogi w rowach, na skarpach i na poboczach oraz ścinanie konarów drzew wystających w skrajnię drogową z odwozem | ha | 0.1
2 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 140 cm) W miejscach gdzie nie jest niezbędne karczowanie dopuszcza się zamiennie frezowanie pni na głębokość min 10 cm poniżej niwelety terenu. | szt. | 6
3 | Zasypanie wykopów punktowych, pospółką wyrwy z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 6
4 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 1,0 m 1397*1,0*2 = 2794,0 m2 | m2 | 2794
5 | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach: poszerzenie km 1+010,70 do km 1+040,25 - 24,0 m2 zjazdy i skrzyżowania: - w km 0+039, 26,7 m2 - w km 0+086, 51,0 m2 - w km 0+099, 46,5 m2 - w km 0+110, 40,0 m2 - w km 0+116, 49,0 m2 - w km 0+138, 77,5 m2 - w km 0+140, 42,0 m2 - w km 0+149, 4,3 m2 - w km 0+161, 23,3 m2 - w km 0+215, 6,9 m2 - w km 0+246, 27,3 m2 - w km 0+278, 33,0 m2 - w km 0+315, 13,7 m2 - w km 0+278, 33,0 m2 - w km 0+336, 54,2 m2 - w km 0+336, 26,0 m2 - w km 0+371, 28,0 m2 - w km 0+371, 43,7 m2 - w km 0+390, 20,0 m2 - w km 0+463, 31,0 m2 - w km 0+536, 35,5 m2 - w km 0+558, 41,6 m2 - w km 0+607, 23,5 m2 - w km 0+612, 20,0 m2 - w km 0+650, 44,5 m2 - w km 0+680, 14,0 m2 - w km 0+711, 23,5 m2 - w km 0+739, 29,0 m2 - w km 0+749, 33,0 m2 - w km 0+807, 47,5 m2 - w km 0+904, 19,0 m2 - w km 0+924, 46,0 m2 - w km 0+927, 16,2 m2 - w km 0+991, 36,2 m2 - w km 1+066, 19,0 m2 - w km 1+151, 4,5 m2 -AB w km 0+010,24,0 m2 - w km 1+192, 12,0 m2 - w km 1+259, 11,5 m2 - w km 1+323, 30,5 m2 ==================== Razem = 1232,1 m2 | m2 | 1232.1
6 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km most - 36,0 przed i za mostem - 30,0 =================== Razem 66,0 m2 | m2 | 66
7 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - przepusty 68,4 - przykanaliki wpustów 7,0 - naprawy podbudowy 50,2 - nacięcia nawierzchni na połączeniach 52,0 | m | 177.6
8 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2km - pod przykanaliki, przepusty i remonty nawierzchni z podbudową | m2 | 81.5
9 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 81.5
10 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km -pogłebienie miejsc naprawy nawierzchni średnio 15 cm | m3 | 12.225
11 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odkład sam.samowyład. na odl.do 10km - wywóz gruntu z korytowania poszerzeń, zjazdów, rozbiórek ścianek i przepustów z utylizacją materiałów | m3 | 480.86
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 | Odwodnienie
12 | Oczyszczenie studzienek ściekowych (komór) z namułu wraz z przykanalikami i na kanalizacji deszczowej 2 szt. z przykanalikami 5,0 m 4 szt. komór | szt | 6
13 | Przepłukiwanie kanalizacji deszczowej o średnicy do 400mm oczyszczenie kanalizacji | m | 201
14 | Oczyszczenie przepustów śr. do 0.4 m z namułu: km 0+315,41 - L=6,0m km 1+066,60 - L=6,0m km 1+160,04 - L=7,0m km 1+260,79 - L=12,0m | m | 19
15 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu: km 0+699,57 - L=5,0m km 0+711,71 - L=7,0m | m | 12
16 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu: km 0+607,15 - L=6,0m km 0+904,60 - L=6,0m km 0+927,60 - L=7,0m km 1+022,54 - L=8,0m | m | 27
17 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm km 0+137,75 - L=16,0m km 0+390,19 - L=8,0m km 1+151,91 - L=3,0m km 1+192,90 - L=9,0m | m | 36
18 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm km 0+536,43 - L=9,0m km 0+650,99 - L=6,0m km 0+739,98 - L=6,0m km 0+810,77 - L=6,0m km 0+991,13 - L=7,0m | m | 34
19 | Rozebranie przepustów kamiennych - ścianki czołowe, obudowa wlotów i wylotów, ławy z kamienia łamanego - km 0+422,94 L=10,0m - km 0+894,44 L=6,0m - km 1+062,03 L=5,0m | m3 | 21
20 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego | m3 | 20
21 | Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod przepusty z rur PEHD (ilości żwiru należy przewidzieć na obsypkę rur PEHD 20 cm powyżej górnej krawędzi rury) Ławy pod przepusty: - fi 300, L= 9 m - fi 400, L= 48 m - fi 600, L= 6 m - fi 800, L= 46 m | m3 | 60.63
22 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 30 cm w km: km 1+062,03 - L=9,0m | m | 9
23 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 40 cm w km: km 0+137,75 - L=16,0m km 0+390,19 - L=8,0m km 1+151,91 - L=3,0m km 1+166,86 - L=12,0m km 1+192,90 - L=9,0m | m | 48
24 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 60 cm km 0+894,44 - L=6,0m | m | 6
25 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 80cm w km: km 0+422,94 - L=12,0m km 0+536,43 - L=9,0m km 0+650,99 - L=6,0m km 0+739,98 - L=6,0m km 0+810,77 - L=6,0m km 0+991,13 - L=7,0m | m | 46
26 | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem dla przepustów projektowanych i istniejących. Uwaga ! Wielkość i kształt ścianek należy wykonać zgodnie z PZT i dopasować do wielkości przepustów, głębokości posadowienia oraz warunków terenowych. | szt | 47
27 | Obudowy wlotów i wylotów przepustów z kamienia ok1,8 m2/szt | szt | 42
28 | Ława betonowa zwykła - pod brukowanie grub. 20 cm - w km 0+149,25 | m3 | 0.86
29 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - brukowanie przy wpuście deszczowym -w km 0+149,25 | m2 | 4.3
30 | Ścieki uliczne szer. 1,4 - 2,45 m z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm ułożone na ławie z betonu B15 grubości 20 cm, - 2 rzędy kostki - w km 0+110,7 do 0+132,18 L= 19,9 m / 40,0 m2 | m | 19.9
31 | Ścieki uliczne szer. 1,4 - 2,45 m z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na ławie z bet B15 gr. 20 cm, dalszy 1 rząd kostki ponad 2 (+ 18 rzędów) - w km 0+110,7 do 0+132,18 L= 19,9 m / 40,0 m2 | m | 19.9
32 | Wykopy w gruncie kat. IV- studzienki ściekowe z przykanalikiem fi 160 i pod kanalizacje fi 200 -studnie ściekowe 1 szt. H= 1,0 -przykanaliki L= 5,0 m -kanalizacja L= 27,0 | m3 | 9.9
33 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm | m2 | 28.3
34 | Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 5
35 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 27
36 | Warstwa obsypki z kruszyw naturalnych gr. 20 cm ponad rury przykanalików | m2 | 28.3
37 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 1
38 | Zasypywanie wykopów liniowych z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV | m3 | 9
39 | Wykonanie (odtworzenie) rowów z wyprofilowaniem dna szer. 0,4 m i skarp 1:1,5 z dopasowaniem niwelety dna rowu do dna przepustów i odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 10 km: - strona lewa w km: str. lewa: 0+296,63 - 0+312,63 L=16 0+318,42 - 0+325,42 L=7 0+380,67 - 0+386,67 L=6 0+394,20 - 0+532,93 L=138 0+540,18 - 0+606,14 L=67 0+610,15 - 0+646,31 L=38 0+654,62 - 0+707,91 L=55 0+715,28 - 0+735,70 L=22 0+743,65 - 0+806,57 L=66 0+814,18 - 0+900,00 L=87 0+908,70 - 0+924,00 L=16 0+932,07 - 0+987,00 L=57 0+994,42 - 1+018,48 L=25 1+026,31 - 1+135,23 L=108 1+165,72 - 1+189,34 L=25 1+189,34 - 1+205,90 L=18,9 1+263,71 - 1+318,03 L=52 str. prawa: 0+380,05 - 0+451,00 L=70 0+667,00 - 0+676,14 L=9 0+701,90 - 0+714,74 L=14 0+979,38 - 0+979,38 L=82 1+122,03 - 1+150,11 L=28 1+153,77 - 1+159,86 L=10 1+196,45 - 1+303,21 L=111 dodatkowe: 40+42 ======================= L= 1 209,8 m | m | 1209.8
40 | Wykonanie muru oporowego układanego na zaprawie cementowej z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem między jezdnią, a Potokiem Radomierka w km: w km 0+145,72 L= 6,0 mb w km 0+544,40 L= 8,8 mb | m3 | 15.24
41 | Wykonanie kaskady kamiennej na zaprawie cementowej z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem w rowie w km: H=0,6 szer. 1,0 grubość 0,6 m w km 0+404,17 | m3 | 1.8
42 | Ława betonowa zwykła - pod betonowe korytka ściekowe betonowe -km 1+159,86 | m3 | 1.2
43 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej | m | 10
Razem dział: Odwodnienie
3 | Zabezpieczenie przepustu km 0+239,40
44 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni przepustów | m2 | 22.5
45 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm | kg | 100
46 | Betonowanie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego | m3 | 3.375
47 | Izolacja płaszczyzn obłych na gładzi cementowej lepikiem asfaltowym na gorąco - jedna warstwa | m2 | 21.24
48 | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) | m3 | 6.75
Razem dział: Zabezpieczenie przepustu km 0+239,40
4 | Naprawa mostu
49 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu | m2 | 36
50 | Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne na mostach - strumieniowo-ścierne czyszczenie powierzchni betonowej | m2 | 36
51 | Pokrycie mostu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z uprzednim gruntowaniem powierzchni betonu | m2 | 36
52 | Ręczne oczyszczenie i pomalowanie w trzech warstwach (podkład i 2x nawierzchiowa) poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem w 2 poziomach z rur stalowych fi 50 w rozstawie słupków co 1.5 m - poręcz na murach oporowych i moście | m2 | 79
Razem dział: Naprawa mostu
5 | Podbudowy i nawierzchnie
53 | Warstwa odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poszerzenie km 1+010,70 do km 1+040,25 - 24,0 m2 zjazdy i skrzyżowania: - w km 0+039, 26,7 m2 - w km 0+086, 51,0 m2 - w km 0+099, 46,5 m2 - w km 0+110, 40,0 m2 - w km 0+116, 49,0 m2 - w km 0+138, 77,5 m2 - w km 0+140, 42,0 m2 - w km 0+149, 4,3 m2 - w km 0+161, 23,3 m2 - w km 0+215, 6,9 m2 - w km 0+246, 27,3 m2 - w km 0+278, 33,0 m2 - w km 0+315, 13,7 m2 - w km 0+278, 33,0 m2 - w km 0+336, 54,2 m2 - w km 0+336, 26,0 m2 - w km 0+371, 28,0 m2 - w km 0+371, 43,7 m2 - w km 0+390, 20,0 m2 - w km 0+463, 31,0 m2 - w km 0+536, 35,5 m2 - w km 0+558, 41,6 m2 - w km 0+607, 23,5 m2 - w km 0+612, 20,0 m2 - w km 0+650, 44,5 m2 - w km 0+680, 14,0 m2 - w km 0+711, 23,5 m2 - w km 0+739, 29,0 m2 - w km 0+749, 33,0 m2 - w km 0+807, 47,5 m2 - w km 0+904, 19,0 m2 - w km 0+924, 46,0 m2 - w km 0+927, 16,2 m2 - w km 0+991, 36,2 m2 - w km 1+066, 19,0 m2 - w km 1+151, 4,5 m2 -AB w km 0+010,24,0 m2 - w km 1+192, 12,0 m2 - w km 1+259, 11,5 m2 - w km 1+323, 30,5 m2 ==================== Razem = 1232,1 m2 | m2 | 1232.1
54 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - roboty na poszerzeniach w km 1+010,70 - 1+040,25 | m2 | 24
55 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na poszerzeniach, skrzyżowaniach i zjazdach i przekopach | m2 | 1313.6
56 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm na poszerzeniach, skrzyżowaniach i zjazdach i przekopach - 1232,1m2 - 81,5 m2 x 2 | m2 | 1395.1
57 | Przełożenie kostki brukowej kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową - zjazdy w km 0+820,06 i 1+022,54 | m2 | 10.8
58 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 5355
59 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych: - bitumicznej - 5355,00 | m2 | 5355
60 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 75kg/m2 profilowanie | t | 406.98
61 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 100kg/m2 naprawy przekopów - 82,0 m2 | t | 8.446
62 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 6587.1
63 | Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie szerokości 0,75 do 1,25, średnio 1,0 m i o grubości średnio 10 cm - jezdnia - 1366,5*0,5*2=1 365,5 m2 | m3 | 136.65
64 | Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 - 1 366,1 m2 | m2 | 1366.1
Razem dział: Podbudowy i nawierzchnie
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie: