Załącznik do

uchwały Nr 19/55/15

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 7 maja 2015 r.

Harmonogram czynności związanych z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze

| Lp. | Termin maksymalny | Osoba realizująca w ramach nadzoru | Bezpośredni wykonawca | Zadanie do realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25.05.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Starosta Jeleniogórski, Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator | Uregulowanie spraw pracowniczych, w tym powiadomienie pracowników o terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. | Starosta Jeleniogórski wobec Dyrektora ZDP; Dyrektor ZDP w uzgodnieniu ze Starostą wobec pracowników. |
| 2. | 31.05.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Główny księgowy | Wystąpienie do kontrahentów z informacją o likwidacji jednostki: 1) wypowiedzenie umów m.in. telekomunikacja, usługi, 2) uzgodnienie sald z kontrahentami, 3) rozwiązanie umów cywilno – prawnych. |  |
| 3. | 30.06.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Przekazanie dokumentacji spraw bieżących, będących w toku realizacji. | Dokumentacja kadrowa zostaje przekazana do Wydziału Organizacyjno – Prawnego Starostwa; dokumentacja finansowa i płacowa zostaje przekazana do Wydziału Finansowego Starostwa |
| 4. | 30.06.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Główny księgowy | Uregulowanie zobowiązań finansowych i ściągnięcie należności; Sporządzenie wykazu sald należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2015 r. i protokolarne przekazanie do Wydziału Finansowego Starostwa w dniu 01.07.2015 r. |  |
| 5. | 30.06.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Główny księgowy | Rozliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. |  |
| 6. | 30.06.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Główny księgowy | Zamknięcie rachunków bankowych i przekazanie środków na nich zgromadzonych na właściwe rachunki bankowe Starostwa Powiatowego i Powiatu Jeleniogórskiego. | W porozumieniu z Wydziałem Finansowym. |
| 7. | ad.1) 30.06.2015 r. ad.2) 31.07.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Główny księgowy | Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 30.06.2015 r., zgodnie z ustawą o rachunkowości; Rozliczenie inwentaryzacji. | 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 30.06.2015 r. 2. Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 30.06.2015 r. |
| 8. | ad.1) 01.07.2015 r. ad.2) po zakończeniu czynności likwidacyjnych | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Zwrot pieczęci urzędowych. Brakowanie pieczątek. | Pieczęcie urzędowe podlegają przekazaniu do Wydziału Organizacyjno – Prawnego. |
| 9. | ad.1) 15.08.2015 r. ad.2) 01.07.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Dyrektor GKN, Dyrektor PODGiK | Protokolarne przekazanie: nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości – do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Finansowego, mienia ruchomego do Starostwa Powiatowego – Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej oraz Wydziału Finansowego, wg stanu na dzień 30.06.2015 roku. |  |
| 10. | 10.07.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Główny księgowy | Sporządzenie sprawozdań budżetowych. |  |
| 11. | 15.08.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator Główny księgowy | Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2015 r., sporządzenie bilansu, zestawienia zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat, zestawienia obrotów i sald księgi głównej. |  |
| 12. | 31.08.2015 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Główny księgowy | Archiwizacja dokumentacji jednostki. |  |
| 13. | zgodnie z obowiązującymi przepisami | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Likwidator | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Likwidator, Główny księgowy | Wyrejestrowanie jednostki budżetowej – Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny. |  |
| 14. | na bieżąco | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Przedkładanie Zarządowi Powiatu informacji o realizacji zadań związanych z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze. | na bieżąco |