Załącznik do Uchwały Nr 36/64/03

Zarządu  Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia  27 sierpnia 2003 roku

## I N F O R M A C J A

# O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

ZA  I   PÓŁROCZE  2003 ROKU

Jelenia Góra , sierpień 2003 roku.

W S T Ę P

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2003 rok określony został uchwałą Nr V/25/03 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 10 marca 2003 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 37.396.631 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 36.795.071 zł. Uchwalona nadwyżka budżetowa w kwocie 601.560 zł przeznaczona została na spłatę części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2002 roku na modernizację dróg powiatowych. Prognozowany dług na koniec 2003 roku  wynosił  3.609.360 zł.

W okresie I półrocza 2003 roku, w trybie zmian w toku realizacji budżetu, wprowadzane były czterokrotnie zmiany poziomu planowanych dochodów i wydatków budżetowych , w tym dwie zmiany dokonane na podstawie uchwał Rady Powiatu. Zarząd Powiatu wprowadził ponadto jedną uchwałą zmiany wyłącznie w ramach wydatków budżetowych. Zmiany planu dochodów , z jednoczesną  zmianą wydatków wprowadzane były przede wszystkim w związku ze zwiększeniami dotacji celowych z budżetu państwa  oraz z budżetów gmin na realizację zadań objętych porozumieniami.

Plan dochodów powiatu w okresie I półrocza zwiększony został łącznie  o 885.715 zł , tj. o 2,37% , i na dzień 30 czerwca 2003 roku ustalony został na poziomie  38.282.346 zł . Wykonanie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 20.154.552 zł, co stanowi 52,65% planu po zmianach.

Plan wydatków w I półroczu został zwiększony o 1.176.939 zł, tj. do kwoty 37.972.010 zł , co stanowi wzrost o 3,20 % w stosunku do planu na początek roku. Źródłem sfinansowania wzrostu wydatków były zwiększone dochody oraz wolne środki pozostające z 2002 roku w kwocie 291.224 zł. W okresie I półrocza wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 18.023.050 zł , co stanowi 47,46% planu po zmianach.

Na dzień 30 czerwca 2003 roku budżet Powiatu Jeleniogórskiego zamknął się nadwyżką w kwocie 2.131.502 zł .W okresie tym spłacone zostały dwie raty kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 300.780 zł .

Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu za okres I półrocza 2003 roku opracowana jest w oparciu o dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2003 roku:

- Rb-27S-Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

- Rb-28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- Rb-31-Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

- Rb-32- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych

- Rb-33- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych  nie posiadających osobowości prawnej

- Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz  gwarancji i poręczeń

- Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-50 –Kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych  z wykonaniem zadań  z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań  zleconych jednostkom  samorządu terytorialnego  ustawami.

### D O C H O D Y

Dochody budżetowe powiatu wynoszące według planu na początek roku 37.396.631 zł, w wyniku korekt zwiększone zostały łącznie o 885.715 zł . Na kwotę tę składają się dodatkowo uzyskane dotacje z budżetu państwa w wysokości 785.488 zł  z tego:

| -na realizację zadań własnych powiatu | 622.228 zł |
| --- | --- |
| -na realizację zadań administracji rządowej | 163.260 zł , |

dotacje z gmin na finansowanie zadań z zakresu oświaty, realizowanych  w ramach zawartych porozumień- 10.227 zł , a 90.000 zł ze zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości .

W okresie I półrocza 2003 roku zaplanowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 20.154.552 zł, tj w 52,65% planu wynoszącego  po zmianach 38.282.346 zł.

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca 2003 roku według poszczególnych źródeł , w odniesieniu do planu , ukształtowała się następująco:

| Źródło dochodów | Plan (w zł) | Wykonanie |  | Udział % % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zł | % | w planie | w wykon. |
| Razem subwencja i dotacje z tego: | 30.894.663 | 17.576.452 | 56,89 | 80,70 | 87,21 |
| Subwencja ogólna z budżetu państwa | 13.988.373 | 8.184.890 | 58,51 | 36,54 | 40,61 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu | 8.506.341 | 5.017.876 | 58,99 | 22,22 | 24,90 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej | 3.426.306 | 1.750.500 | 51,09 | 8,95 | 8,69 |
| Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień | 2.973.041 | 1.547.898 | 52,06 | 7,77 | 7,68 |
| Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień | 55.000 | - | - | 0,14 | - |
| Dotacje z funduszy celowych | 300.000 | - | - | 0,78 | - |
| Środki PHARE | 1.200.000 | 1.028.987 | 85,75 | 3,14 | 5,10 |
| Środki z Totalizatora Sportowego | 385.000 | - | - | 1,01 | - |
| Środki na zalesienia | 28.602 | 14.301 | 50,00 | 0,07 | 0,07 |
| Dotacje z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień | 32.000 | 32.000 | 100,0 | 0,08 | 0,16 |
| Razem dochody własne z tego: | 7.387.683 | 2.578.100 | 34,90 | 19,30 | 12,79 |
| Wpływy z usług | 3.059.130 | 1.733.595 | 56,67 | 7,99 | 8,60 |
| Wpłaty ze sprzedaży nieruchomości | 2.750.000 | 112.567 | 4,09 | 7,18 | 0,56 |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.020.000 | 456.639 | 44,77 | 2,67 | 2,26 |
| Udział powiatu w podatku dochod. od osób fizycznych-1% | 384.539 | 138.301 | 35,96 | 1,01 | 0,69 |
| Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania i sprzedaży składników majątkowych | 36.092 | 34.175 | 94,69 | 0,09 | 0,17 |
| Wpływy z różnych dochodów i opłat | 45.432 | 33.742 | 74,27 | 0,12 | 0,17 |
| Odsetki bankowe | 64.490 | 42.041 | 65,19 | 0,17 | 0,21 |
| Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5%) | 28.000 | 27.040 | 96,57 | 0,07 | 0,13 |
| Ogółem dochody | 38.282.346 | 20.154.552 | 52,65 | 100,0 | 100,0 |

Zestawienie dochodów powiatu według źródeł wyraźnie wskazuje, ze dochody pochodzące z subwencji ogólnej , z dotacji celowych od różnych dysponentów oraz środków z innych źródeł  stanowią 80,70% planowanych dochodów ogółem. Otrzymane z tych źródeł  dochody wyniosły 17.576.452 zł, co stanowi 87,21% wszystkich uzyskanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej składają się  z trzech części, tj.: oświatowej , drogowej i wyrównawczej (§ 292), przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 8.184.890 zł, co stanowi 58,51% planu wynoszącego 13.988.373 zł. Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ukształtowała się następująco:

|  | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| -część oświatowa | 10.319.383 | 6.350.390 | 61,54 |
| -część wyrównawcza | 931.758 | 465.882 | 50,00 |
| -część drogowa | 2.737.232 | 1.368.618 | 50,00 |

Realizacja dochodów pochodzących z subwencji ogólnej przebiegała w okresie sprawozdawczym zgodnie z planem. Nie wystąpiły żadne opóźnienia w przekazaniu kolejnych rat subwencji i należy stwierdzić, że jest to najbardziej stabilne źródło dochodów powiatu. Wyższy wskaźnik wykonania części oświatowej subwencji ogólnej wynika z uregulowań ustawowych, bowiem kwota subwencji na dany rok dzielona jest na 13 równych rat. W I półroczu wpływa 8 rat, w tym w marcu 2 raty subwencji ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a rata otrzymana w czerwcu dotyczy lipca.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu (§ 213) zaplanowane w wysokości 8.506.341 zł (22,22% wszystkich dochodów) wpłynęły z budżetu Wojewody Dolnośląskiego  w kwocie 5.017.876 zł , co stanowi 58,99 % planu oraz 24,90% wykonanych  dochodów ogółem . Poziom otrzymanych środków wskazuje na  prawidłowe przekazywanie dotacji do budżetu powiatu.

Wskaźnik wykonania dotacji powyżej 50% związany jest z wypłatą  w I kwartale  dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej(§ 211) wykonane zostały w kwocie 1.750.500 zł, tj. 51,09% planu wynoszącego 3.426.306 zł. Dochody powiatu z tego tytułu  stanowią 8,95% planowanych dochodów ogółem, a wykonanie za I półrocze wynosi 8,69% łącznie zrealizowanych wpływów. Analiza wykonania dotacji wskazuje w kilku rozdziałach wyższe zaawansowanie niż wynikające z upływu czasu. Wynika to ze specyfiki realizowanych zadań i terminów ich wykonywania oraz założonego  harmonogramu przekazywania środków. Najwyższa kwota dotacji zaplanowana  jest na opłacenie składek  na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (rozdz.85156). Plan w wysokości 1.586.000 zł wykonany został w 55,86%. Nie wystąpiły w I półroczu 2003 roku problemy finansowe  z opłaceniem składek, a należna dotacja wpływa do budżetu powiatu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonanie dotacji  w 100% występuje w dwóch rozdziałach, gdzie planowane kwoty wynoszą 15.000 zł.

Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących  na podstawie porozumień zaplanowane w wysokości 2.973.041 zł (7,77% dochodów ogółem), wykonane zostały w kwocie 1.547.898 zł , co stanowi 52,06% planu oraz 7,68% łącznie zrealizowanych dochodów. Zaplanowana kwota obejmuje dotacje z budżetów:

-Miasta Kowary na finansowanie gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół  oraz dokształcanie i doskonalenie  zawodowe nauczycieli-łącznie 1.387.080 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu przekazana została dotacja  w kwocie 746.923 zł (53,85% planu),

-Miasta Szklarska Poręba na finansowanie gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, finansowanie  świetlicy szkolnej oraz dofinansowanie wydatków bieżących związanych z modernizacją drogi powiatowej- łącznie 1.455.961 zł. W I półroczu do budżetu powiatu wpłynęły dotacje na zadania z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 800.975 zł (55,01% planowanych dotacji),

-Miasta Karpacz na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z modernizacją drogi powiatowej (głównej ulicy w mieście) w wysokości 130.000 zł. W okresie  sprawozdawczym z Karpacza nie była przekazana dotacja celowa.

Zaplanowana dotacja w kwocie 55.000 zł z budżetu  Miasta Jelenia Góra (miasto na prawach powiatu) przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków rzeczowych Powiatowego Urzędu Pracy. Zgodnie z porozumieniem pierwsza rata dotacji wpłynęła w lipcu 2003 roku.

Plan dotacji funduszy celowych w wysokości 300.000 zł obejmuje przewidywane środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Mała Kamienica-Chromiec” obejmujące drogę dojazdową  do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 3,225 km. Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego ,środki przekazane zostaną po zakończeniu zadania i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

W planie dochodów powiatu ujęte są środki pochodzące  z Funduszu „Phare” w kwocie 1.200.000 zł (300 tys.euro) na utworzenie szlaków rowerowych w ciągu dróg powiatowych. Otrzymane środki w wysokości 1.028.987 zł (85,75% planu) stanowią równowartość przekazanej powiatowi zaliczki (232.098,94 euro).Dochody z tego źródła stanowią 3,14% planowanych dochodów powiatu oraz 5,10% dochodów zrealizowanych w I półroczu.

Zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 385.000 zł pochodzące z wpływów Totalizatora Sportowego, a dysponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, przeznaczone są na budowę treningowej ścieżki saneczkowo-bobslejowej przy Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Uruchomienie środków nastąpi po przedłożeniu faktur za wykonane roboty budowlane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami , w budżecie powiatu zaplanowane są środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników prowadzących uprawy leśne. Plan wpływów z tego tytułu wynoszący 28.602 zł wykonany został w 50% , tj. 14.301 zł.

W związku z podpisaniem porozumień z gminami  z terenu powiatu, do budżetu powiatu zostały przekazane dotacje w wysokości 32.000 zł (100% planu) na koszty  utworzenia systemu internetowego  dostępu gmin do bazy danych powiatowej ewidencji gruntów i budynków. W 2003 roku dotacje wpłynęły z 8 gmin, bowiem Jeżów Sudecki przekazał dotację w 2002 roku.

Dochody własne powiatu wynoszące według planu 7.387.683 zł  stanowią 19,30% planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza zrealizowane zostały dochody własne w kwocie 2.578.100 zł , tj. w 34,90%, (12,79% wszystkich dochodów powiatu).

Najważniejszym źródłem dochodów własnych (41,41%) są wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu. Zaplanowane  w kwocie 3.059.130 zł (7,99% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 1.733.595 zł  (56,67%)  co stanowi 8,60% ogółem zrealizowanych dochodów budżetowych. Wpływy z usług (§ 083) przekazane zostały przez:

|  | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| -domy pomocy społecznej | 1.251.000 | 614.670 | 49,13 |
| -szkolne schroniska młodzieżowe | 400.000 | 186.718 | 46,68 |
| -Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | 1.087.800 | 697.399 | 64,11 |
| -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarskiej Porębie | 130.720 | 81.919 | 62,67 |
| -świetlicę szkolną | 105.600 | 73.738 | 69,83 |
| -internat (w Karpaczu) | 77.010 | 69.859 | 90,71 |
| -szkoły zawodowe | 7.000 | 9.292 | 132,74 |
| razem | 3.059.130 | 1.733.595 | 56,67 |

Analiza przebiegu realizacji wpływów z usług do budżetu powiatu w okresie I półrocza wskazuje, ze założony plan zostanie w pełni wykonany, a niektóre jednostki  winny uzyskać dochody ponadplanowe.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości -§ 077 (37,22% dochodów własnych) w wysokości 2.750.000 zł (7,18% planowanych dochodów ogółem) zrealizowane zostały w kwocie 112.567 zł , co stanowi 4,09% wykonania planu. Wykonane dochody pochodzą ze sprzedaży działki gruntu w Miłkowie (38.500 zł) , dwóch lokali mieszkalnych w Kowarach (31.042 zł) oraz wpłaty 4 rat za działki gruntu w Karpaczu (43.025 zł) . Mimo nasilonych starań nie doszło w I półroczu do sprzedaży dużych nieruchomości (2 w Karpaczu w 1 w Kowarach). Składane oferty cenowe, ze względu na  wartość nieruchomości , nie mogły zostać przez Zarząd Powiatu zaakceptowane.

Istotnym źródłem dochodów własnych powiatu są opłaty  komunikacyjne (§ 042) planowane w wysokości 1.020.000 zł (2,67% planu dochodów ogółem, a 13,79% planu dochodów własnych). W okresie sprawozdawczym Wydział Komunikacji pobrał opłaty w kwocie 456.639 zł ,co stanowi 44,77% planowanych wpływów z tego tytułu, a 2,26% wszystkich zrealizowanych dochodów budżetowych. Zakładając ,że w końcu roku wzrośnie liczba wymienianych praw jazdy, plan roczny winien zostać zrealizowany.

Skalkulowany przez Ministerstwo Finansów 1% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) w wysokości 384.539 zł , wykonany został w kwocie 138.301 zł , tj. w 35,96%. Niedobór dochodów z tego tytułu na koniec czerwca wynosi blisko 54 tysiące złotych, bowiem wysokość przekazywanego udziału w poszczególnych miesiącach wahała się od 30.812 zł ( w styczniu) do 17.627 zł  (w czerwcu). Uwzględniając poziom wpływów w poszczególnych miesiącach II półrocza lat ubiegłych szacuje się, że dochody powiatu w tym tytule nie zostaną wykonane o 30-40 tys. złotych. Wpływy planowane z tego źródła dochodów stanowią 1,01% dochodów ogółem, a zrealizowane 0,69% wykonanych dochodów w I półroczu.

Dochody powiatu z najmu , dzierżawy , sprzedaży i użytkowania składników majątkowych (§ 047,§ 075,§ 084) zaplanowane w wysokości 36.092zł, zostały wykonane w kwocie 34.175 zł (94,69%). Ich udział w planie dochodów wynosi 0,09% , a w wykonaniu 0,17%. Podstawowym ich źródłem są czynsze pobierane od lokatorów mieszkań w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, a także opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie  sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Wykazana w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w (§ 075) kwota 12.657 zł (bez planu ) dotyczy należności zlikwidowanego Zakładu Obsługi za najem lokali biurowych i garaży. Należności te zostały wyegzekwowane przez Starostwo Powiatowe, a odpowiednie zmiany w budżecie powiatu zostaną zaproponowane w III kwartale  2003 roku.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Karpaczu przez Hotel „Skalny” w kwocie 632 zł została wniesiona  w całości (§ 047).

Wpływy z różnych opłat (§ 069) oraz różnych dochodów (§ 097)  oszacowane w wysokości 45.432 zł (0,12% dochodów powiatu) wykonane  zostały w I półroczu w kwocie 33.742 zł , co stanowi 74,27% planu. Wykonane dochody z tych źródeł to 0,17% wszystkich dochodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym.

Klasyfikowane w § 069-Wpływy z różnych opłat obejmują między innymi wyegzekwowane koszty opłat pocztowych za wysłane upomnienia, opłaty za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy, a także opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka. Łączny plan dochodów w tym paragrafie-9.000 zł  został zrealizowany w 50,08% - 4.507 zł.

Dochody klasyfikowane w § 097 -wpływy z różnych dochodów  zaplanowane zostały w wysokości 36.432 zł , a w okresie I półrocza wykonane w kwocie 29.235 zł , tj. w 80,24% planu. Wpływy te obejmują przede wszystkim rozliczenia w szkolnych schroniskach młodzieżowych z tytułu zwrotu podatku VAT za IV kwartał 2002 roku ( 6.020 zł) oraz refundację wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy  z tytułu zatrudnienia w grudniu 2002 roku pracowników interwencyjnych, wyegzekwowane przez Starostwo należności z lat ubiegłych Zakładu Obsługi (gospodarstwa pomocniczego) po jego likwidacji (9.256 zł) prowizji od sprzedanych znaków opłaty skarbowej (3.195 zł), prowizję za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON (1.826 zł rozdz.85324) . Założone wpływy z tego źródła dochodów (16.000 zł) mogą nie zostać zrealizowane ze względu na zmianę przepisów w zakresie możliwości dofinansowania i zwrotu kosztów tworzenia  stanowisk pracy dla  osób niepełnosprawnych.

W paragrafie tym klasyfikowane są również dochody z tytułu wynagrodzeń należnych płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wynagrodzenie naliczają wszystkie jednostki budżetowe.

Zaplanowane wpływy do budżetu z odsetek bankowych (§ 092) w kwocie 64.490 zł wykonane zostały w 65,19%,tj. 42.041 zł . Szacuje się ,że ze względu na obniżki stóp procentowych oraz niski stan środków budżetowych na rachunkach bankowych , dochody z tego źródła mogą nie zostać zrealizowane. Występujące w kilku rozdziałach nieplanowane , a wykonane  wpływy z odsetek bankowych dotyczą jednostek, które w I lub II kwartale 2003 roku przeniosły rachunki podstawowe do Kredyt Banku (Zespół Szkół Specjalnych „Junior” w Miłkowie , Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie , Powiatowy Urząd Pracy , Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Szklarskiej Porębie oraz Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie).

Dochodem powiatu jest również 5% udział w wyegzekwowanych wpływach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań administracji rządowej. Przewidziane wpływy w wysokości 28.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.040 zł  (96,56% planu) .Wysokie w stosunku do upływu czasu wykonanie związane jest z terminem wnoszenia opłat za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. do końca marca każdego roku. Wpływy z tego tytułu w II półroczu są niewielkie i wynikają przede wszystkim z postępowań sądowych i komorniczych.

Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych dochodów w I półroczu 2003 roku , z wyodrębnieniem działów , rozdziałów i paragrafów  została zawarta w Tabeli Nr 1.

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu , mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych , nie mogą wyegzekwować  należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu  należności na koniec okresu sprawozdawczego  według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budżetowych łącznie 140.916 zł , z tego:

-   z tytułu dzierżawy obiektu w Jakuszycach przez Polski Związek Biathlonu -14.268 zł,

-   w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie – 90 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków,

-    w domach pomocy społecznej – 406 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych,

-   w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarskiej Porębie -120.679 zł,  w tym: 629 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i 120.050 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków.

-   w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Piechowicach - 5.473 zł za usługi świadczone przez warsztaty szkolne.

W I półroczu  2003 roku Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał w sprawie umorzenia należności powiatu.

Dyrektor  Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie , korzystając z uprawnień nadanych kierownikom jednostek przez Radę Powiatu  uchwałą Nr XXXII/201/2001 , dokonała umorzenia należności  za pobyt dziecka w placówce na łączną kwotę  1.610,20 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych na 2003 rok określony uchwałą budżetową Rady Powiatu na poziomie 36.795.071 zł, zwiększony został w okresie sprawozdawczym do wysokości 37.972.010 zł, tj. o 1.176.939 zł  (o  3,20 %). We wstępie  informacji omówione zostały źródła sfinansowania zwiększonego planu wydatków.

Planowane oraz wykonane wydatki w podziale na ważniejsze ich rodzaje przedstawiają się następująco:

|  | Plan | Wykonanie | % | % % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | udział w wyd. ogół. |  |
|  |  |  |  | Plan | Wykon. |
| -wydatki bieżące | 34.816.839 | 17.567.080 | 50,45 | 91,69 | 97,47 |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| a)wynagrodzenia i pochodne | 19.958.266 | 9.754.730 | 48.87 | 52,56 | 54,12 |
| b)dotacje | 2.003.620 | 969.520 | 48,39 | 5,28 | 5,38 |
| c)diety radnych | 295.284 | 136.057 | 46,08 | 0,78 | 0,76 |
| d)rezerwa ogólna i celowa | 73.814 | - | - | 0,49 | - |
| e)wydatki na obsługę kredytu | 130.000 | 63.884 | 49,14 | 0,34 | 0,35 |
| f)pozostałe wydatki pozapłacowe | 12.355.855 | 6.642.889 | 53,76 | 32,54 | 36,86 |
| -wydatki majątkowe w tym: | 3.155.171 | 455.970 | 14,45 | 8,31 | 2,53 |
| a)inwestycyjne | 2.907.811 | 369.774 | 12,72 | 7,66 | 2,05 |
| b)dotacje | 129.000 | 50.000 | 38,76 | 0,34 | 0,28 |
| c)zakupy inwestycyjne | 68.360 | 36.196 | 52,95 | 01,18 | 0,20 |
| d)zakup akcji | 50.000 | - | - | 0,13 | - |
| OGÓŁEM | 37.972.010 | 18.023.050 | 47,46 | 100,00 | 100,00 |

Zestawienie wykazuje, że najwyższymi wydatkami powiatu są wydatki bieżące , a wśród nich wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne najwyższe środki angażowane są w działach : „Oświata i wychowanie”- udział w planie 33,47% udział w wykonaniu 33,68% „Opieka społeczna” -odpowiednio: 30,76% i 30,73% oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” - odpowiednio 18,33% i 18,11% . Bezpośredni wpływ na taki układ wydatków ma liczba prowadzonych jednostek oświatowo-wychowawczych i placówek opiekuńczych.

Wydatki bieżące planowane w wysokości 34.816.839 zł stanowiące 91,69% wszystkich planowanych wydatków powiatu, zrealizowane zostały w kwocie 17.567.080 zł tj. w 50,45% planu.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń  i pochodnych zaplanowano 19.958.266 zł (52,56% wszystkich wydatków powiatu) , a w okresie  sprawozdawczym wydatkowano 9.754.730 zł , co stanowi 48,87% planu i 54,12% poniesionych wydatków ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości 2.003.620 zł (5,28% budżetu) przekazane zostały w kwocie 969.520 zł tj. 48,39% planu. Środki te stanowią 5,38% zrealizowanych wydatków w półroczu i obejmują  dotacje przeznaczone na:

| -dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne w Szklarskiej Porębie | 478.600 zł |
| --- | --- |
| -dofinansowanie szkół niepublicznych | 248.120 zł |
| -dofinansowanie programów zdrowotnych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kowarach | 187.000 zł |
| -dofinansowanie kosztów biblioteki powiatowej | 15.000 zł |
| -dofinansowanie kosztów zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia sportowe oraz GOPR | 40.800 zł |

Pozostałe wydatki pozapłacowe , obejmujące przede wszystkim materiały, usługi, zakup energii, opału , wody a także różnego rodzaju opłaty oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki zdrowotne za bezrobotnych zostały zrealizowane w kwocie  6.642.889 zł, co stanowi 53,76% planu wynoszącego  12.355.855 zł. Ta grupa wydatków angażuje 32,54% budżetu po stronie  planu , a  36,86% wydatków wykonanych.

Na opłacenie w roku bieżącym odsetek od kredytu inwestycyjnego  zaplanowano kwotę 130.000 zł (0,34% budżetu) , z czego do końca czerwca zapłacono 63.884 zł (49,14% planu) , co stanowi 0,35% wydatków powiatu w I półroczu.

Planowane w wysokości 295.284 zł wydatki na diety radnych (0,78% wydatków powiatu) wykonane zostały w kwocie 136.057 zł (46,08% planu), co  stanowi 0,76% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości  3.155.171 zł (8,31% budżetu)  wykonane zostały w kwocie 455.970 zł , tj. w 14,45% . Udział tej grupy wydatków wynosi 2,53% wszystkich wydatków powiatu w omawianym  okresie . W wydatkach tych najpoważniejsze środki skierowane zostały na modernizację dróg powiatowych.

W tabeli Nr 2 zawarte są informacje dotyczące planowanych oraz zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji  budżetowej, z wyodrębnieniem  wydatków bieżących ( w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji) i wydatków majątkowych.

ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO (010)

Ujęte w planie wydatki dotyczą zadań administracji rządowej związanych z ustaleniem granic działek siedliskowych oraz dożywotnich. W  okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w kwocie 4.708 zł ( 31,39% planu wynoszącego 15.000 zł) przeznaczone zostały na wyznaczenie 4 działek (siedliskowych i w dożywotnim użytkowaniu).

LEŚNICTWO (020)

Plan wydatków w dziale obejmuje środki na realizację zadań związanych z gospodarką leśną :

-wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników , którzy zalesili grunty rolne  i  utrzymują uprawy .Planowane wydatki - 28.602 zł (rozdz.02001) , wykonane zostały w kwocie 14.301 zł  (50% planu). Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są  w miesięcznych ratach przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są  w gminach:

| - Janowice Wielkie | -1,89 ha | ekwiwalent miesięczny | 283,50 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - Jeżów Sudecki | -3,00ha | ekwiwalent miesięczny | 450,00 zł |
| - Mysłakowice | 4,12 ha | ekwiwalent miesięczny | 618,00 zł |
| - Stara Kamienica | 6,88 ha | ekwiwalent miesięczny | 1.032,00 zł |
| razem | 15,89 ha |  | 2.383,50 zł |

-nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa   (rozdz.02002).  Plan wydatków (do wysokości dotacji z budżetu państwa) w kwocie 20.600 zł, wykonany został w 18,71% , co stanowi 3.855 zł. W okresie I półrocza opłacony został nadzór sprawowany przez:

| -Nadleśnictwo Jawor (za 2002 rok) | -11,93 ha | 113,43 zł |
| --- | --- | --- |
| -Nadleśnictwo Lwówek (za I kw.2003 r.) | -309,04 ha | 1.053,83 zł |
| -Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach (za I kw. 2003 roku) | -788,25 ha | 2.687,92 zł |

RYBOŁÓWSTWO  I  RYBACTWO (050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej oraz oznak dla strażników wstępujących do Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków.

TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ  (600)

Planowane wydatki w dziale w łącznej kwocie 3.707.661 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w wysokości 1.116.277zł , tj.w  30,11% planu. Z poniesionych wydatków finansowano:

| - remonty dróg powiatowych oraz mostów i przepustów |  |  | 322.953zł |
| --- | --- | --- | --- |
| z tego naprawy wykonano na terenie gminy: |  |  |  |
| a) Janowice Wielkie | 18.119 zł | remonty nawierzchni i mostów |  |
| b) Jeżów Sudecki | 64.499 zł | remonty nawierzchni i mostu w Płoszczynie |  |
| c) Mysłakowice | 51.226 zł | remont nawierzchni |  |
| d) Stara Kamienica | 98.005 zł | remonty nawierzchni, przepustów, odwodnień, |  |
| e) Podgórzyn | 48.813 zł | remonty nawierzchni, przebudowa przepustów |  |
| f) Piechowice | 8.371 zł | remont mostu ul.Piastowska |  |
| g) Szklarska Poręba | 8.345 zł | remont nawierzchni |  |
| h) Karpacz | 25.575 zł | remont nawierzchni |  |
| - zimowe i bieżące utrzymanie dróg z tego: zimowe utrzymanie |  | 388.463zł bieżące utrzymanie |  |
| - w Gminie Jeżów Sudecki | 60.252 zł | 12.819 zł |  |
| - w Gminie Janowice Wielkie | 27.900 zł | - |  |
| - w Gminie Mysłakowice | 33.370 zł | - |  |
| - w Gminie Stara Kamienica | 34.200 zł | 8.946 zł |  |
| - w Gminie Podgórzyn | 70.520 zł | 11.979 zł |  |
| - w Piechowicach | 36.000zł | - |  |
| - w Szklarskiej Porębie | 40.500 zł | - |  |
| - w Karpaczu | 35.000 zł | 12.577 zł |  |
| - w Kowarach | 4.400 zł | - |  |
| razem | 342.142 zł | 46.321 zł |  |

Na zakup znaków drogowych oraz paliwa do kosiarki wydatkowano 15.964 zł.

Koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych  w I półroczu 2003 roku wyniosły 244.818 zł ,tj.56,34% planu określonego w wysokości 434.530 zł. Środki wydatkowane zostały na:

| -wynagrodzenia i pochodne | 165.514 zł |
| --- | --- |
| -zakup paliwa, wyposażenia i artykułów biurowych | 24.941 zł |
| -naprawy samochodów i sprzętu biurowego | 3.906 zł |
| -czynsz lokalowy, telefony, szkolenia , prenumerata itp. | 43.568 zł |
| -pozostałe (delegacje , badania pracowników,ubezpieczenia , odpis na ZFŚS) | 6.889 zł |

Z poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 144.079 zł sfinansowano:

| -koszt ogłoszenia o przetargu na utworzenie szlaków rowerowych | 1.008 zł |
| --- | --- |
| -koszty projektów na remont drogi Mała Kamienica-Chromiec oraz Stara Kamienica -Barcinek | 37.300 zł |
| -końcową zapłatę za modernizację drogi Komarno-Radomierz | 91.131 zł |
| -koszt projektu na modernizację drogi Janówek-Chrośnica | 14.640 zł |

Zadanie inwestycyjne związane z utworzeniem szlaków rowerowych na drogach powiatowych, było na koniec I półrocza  w trakcie realizacji. Odbiory częściowe dokonane zostały w lipcu br. W trakcie realizacji jest również remont drogi Janówek-Chrośnica.

TURYSTYKA (630)

Na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano 50.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 22.905 zł , tj. 45,81% planu. W ramach poniesionych wydatków finansowano:

| -wydanie kalendarzy promujących turystykę w powiecie | 2.782 zł |
| --- | --- |
| -udział w targach turystycznych w Pradze, Berlinie, Łodzi, Gdańsku i Katowicach | 9.315 zł |
| -udział powiatu w wydaniu folderu „Karkonosze” | 4.500 zł |
| -udział powiatu w spływie kajakowym | 2.000 zł |
| -udział powiatu w oznakowaniu turystycznych szlaków rowerowych | 2.000 zł |
| -udział powiatu w kosztach organizacji Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego | 200 zł |
| -zakup nagród „Liczyrzepy” i płyt CD | 2.108 zł |

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 171.072 zł wykonane zostały w kwocie 63.831 zł (37,31% planu). Z poniesionych wydatków  finansowano zadania administracji rządowej na łączną kwotę 38.785 zł , z tego:

| -koszty administrowania 2 budynkami mieszkalnymi w Dziwiszowie (energia elektryczna ,remonty, dowóz wody, wywóz nieczystości) | 9.511 zł |
| --- | --- |
| -zakup tablic informacyjnych na teren byłej Fabryki Papieru w Janowicach Wielkich | 732 zł |
| -koszty operatów dla nieruchomości Skarbu Państwa | 22.369 zł |
| -opłaty sądowe i administracyjne | 2.247 zł |
| -ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy | 3.926 zł |

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie opłat za dzierżawę nieruchomości w Jakuszycach przez Polski Związek Biathlonu poniesiono  wydatek w wysokości 1.072 zł na opłatę sądową. Na dozór i zabezpieczenie nieruchomości w Karpaczu przy ul.Mostowej oraz w Kowarach przy ul.Górniczej poniesione zostały wydatki w kwocie 23.974 zł. Nieruchomości te są przeznaczone na sprzedaż.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem zasobu geodezyjno-kartograficznego i opracowaniem map numerycznych ewidencji gruntów i budynków (rozdz.71013), opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi (rozdz.71014), utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) oraz wydatki planowane na objęcie udziałów w Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych. Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 389.020 zł zrealizowany został w kwocie 107.071 zł , co stanowi 27,52% planu.

Na koszty utrzymania zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozdz.71013) wydatkowano 60.200 zł,tj.52,35% planu wynoszącego 115.000zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej , bezpośrednio realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W rozdziale tym planowana jest również kwota 120.000 zł  na opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków gmin: Janowice Wielkie , Podgórzyn i Stara Kamienica dla potrzeb  budowy baz danych identyfikujących działki rolne jako elementu systemu IACS. Środki te w połączeniu z  dotacją otrzymaną na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem  Geodezyjnym i Kartograficznym będą wydatkowane w okresie wrzesień-listopad, po wykonaniu map numerycznych.

Planowane w rozdziale 71014 środki w wysokości 15.000 zł wydatkowane zostaną w III kwartale na realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  opracowania geodezyjno-kartograficzne.

Z wydatków planowanych na działalność  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   wysokości  89.020 zł , w okresie  sprawozdawczym wykorzystano 46.871 zł (52,65% planu) . Ze środków  tych finansowano :

| -wynagrodzenia i pochodne | 35.165 zł |
| --- | --- |
| -zakup materiałów biurowych | 985 zł |
| -czynsz, opłaty pocztowe i telefoniczne | 7.616 zł |
| -koszty wyjazdów służbowych | 2.005 zł |
| -odpis na ZFŚS | 1.100 zł |

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wyłącznie zadania administracji rządowej, a przyznawana z budżetu państwa  dotacja winna zabezpieczyć pełne sfinansowanie kosztów działalności  Inspektoratu jako jednostki  budżetowej. Z uwagi na występujące od 1999 roku niedoszacowanie dotacji , z budżetu powiatu w każdym roku przeznaczane są środki na niezbędne  dofinansowanie jednostki aby mogła realizować zadania ustawowe. W I półroczu  2003 roku z rezerwy ogólnej budżetu powiatu zwiększony został plan wydatków  Inspektoratu o kwotę 25.410 zł, gdyż na kierowane wielokrotnie wystąpienia  do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji , nie uzyskano dotychczas zmiany poziomu  dotacji przyznanej na 2003 rok w wysokości 63.609 zł.

W rozdziale 71095-Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł na objęcie 10 udziałów  w Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych. W I półroczu nie były ponoszone wydatki na ten cel.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Zaplanowane w wysokości 4.908.490 zł wydatki na finansowanie  zadań klasyfikowanych  w tym dziale zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.658.609 zł , tj. 54,16% planu.

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie klasyfikowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej. Planowana roczna kwota wydatków w wysokości 298.430 zł, wykorzystana  została  w 45,87%, tj. w kwocie 136.887 zł ,  którą przeznaczono na:

| -wynagrodzenia i pochodne | 130.770 zł |
| --- | --- |
| -odpis na ZFŚS | 4.939 zł |
| -opłaty za telefony | 1.178 zł |

Z poniesionych wydatków , 76.200 zł sfinansowano środkami otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Planowane w wysokości  343.360 zł wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu (rozdz.75019), zostały zrealizowane w kwocie 151.551 zł  (44,13% planu), z czego w formie diet wypłacono 136.057 zł, tj.46,08% planu skalkulowanego na poziomie 295.284 zł .Pozostałe wydatki w kwocie 15.494 zł poniesione zostały na:

| -zakup materiałów na Sesje Rady | 1.099 zł |
| --- | --- |
| -opłacenie telefonów ,transportu ,szkoleń ,legitymacji radnych itp. | 11.277zł |
| -koszty służbowych wyjazdów radnych (krajowych i zagranicznych) | 3.118 zł |

W rozdz.75020-Starostwa Powiatowe zaplanowana kwota 4.196.700 zł wykorzystana została w wysokości 2.321.536 zł (55,32% planu) , w tym wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 2.291.700 zł . Środki te przeznaczono na finansowanie:

| - wynagrodzeń i pochodnych | 1.373.532 zł |
| --- | --- |
| -zakupu materiałów i wyposażenia (w tym druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne 299.652 zł) | 362.356 zł |
| -zakupu energii elektrycznej, gazu, wody (za 2 miesiące) | 4.876 zł |
| -napraw sprzętu komputerowego, kserokopiarek, dachu itp. | 18.803 zł |
| -badań wstępnych i okresowych pracowników | 931 zł |
| -usług świadczonych przez Zakład Obsługi (do 30.04.2003r.) | 431.658 zł |
| -pozostałych usług (szkolenia ,opłaty za telefony ,ogłoszenia , opłaty pocztowe ,opłaty za studia ,umowy-zlecenia) | 47.327 zł |
| -kosztów podróży służbowych krajowych | 8.440 zł |
| -kosztów podróży służbowych zagranicznych | 2.490 zł |
| -odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35.886 zł |
| -podatku VAT (od zakupów rozliczanych) | 4.803 zł |
| -kosztów zastępstwa procesowego | 598 zł |

Z poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 29.836 zł (48,12%) sfinansowano zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb systemu internetowego dostępu  gmin do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Zadanie realizowane przy udziale finansowym gmin.

Wydatki w rozdziale 75095-Pozostała działalność , poniesione  w kwocie 48.635 zł , tj. 69,48% planu w wysokości 70.000 zł obejmują:

| -koszty obsługi prasowo-informacyjnej organów powiatu |  | 6.000 zł |
| --- | --- | --- |
| -koszty reklamy i promocji powiatu w prasie i telewizji |  | 9.540 zł |
| -koszty pobytu delegacji z Niemiec i innych spotkań |  | 21.941 zł |
| -opłacone składki członkowskie do stowarzyszeń |  | 11.154 zł |
| w tym:-Euroregion „Nysa” | 8.000 zł |  |
| -Związek Powiatów Polskich | 838 zł |  |
| -Dolny Śląsk w Unii | 1.216 zł |  |
| -Dolnośląska Organizacja Turystyczna | 1.100 zł |  |
| W I półroczu opłacono część składek. Roczny plan wynosi 24.850 zł |  |  |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Planowane wydatki w kwocie 8.726 zł zrealizowane zostały  w 100%. Środki te przeznaczono  na:

| -dotację dla GOPR(zakup sprzętu do ratownictwa) | 5.000 zł |
| --- | --- |
| -nagrody dla ratowników GOPR | 1.500 zł |
| -zakup nagród dla dzieci uczestniczących w „Konkursie Wiedzy Pożarniczej” i „Zawodach Sprawnościowo -Obronnych” oraz nagród z okazji „Dnia Strażaka” | 2.226 zł |

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę 50%  odsetek przypadających do spłaty w 2003 roku od kredytu zaciągniętego  na modernizację dróg . Poniesione wydatki w kwocie 63.884 zł  (49,14% planu wynoszącego 130.000 zł) obejmują odsetki spłacone za 2 kwartały. Biorąc pod uwagę  oprocentowanie kredytu w czerwcu br. (5,47% w skali roku) oraz malejącą kwartalnie  o 150.390 zł kwotę kredytu, założony plan wydatków nie zostanie w pełni wykorzystany.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

Uchwalona na rok 2003 rezerwa ogólna i celowa budżetu powiatu wyniosła łącznie 136.494 zł , w tym rezerwa ogólna 124.748 zł , a rezerwa celowa 11.746 zł . W okresie sprawozdawczym częściowo została rozdysponowana  rezerwa ogólna. Środki  w wysokości 74.408 zł przeznaczone zostały na zwiększenie planu  wydatków:

- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  na dofinansowanie Koncertu-Misterium (1.000 zł), nagrody za najlepiej opracowaną dokumentację „Gmina Mysłakowice - historia i perspektywy rozwoju”(2.400  zł) , wydanie plakatu i nagrody dla dzieci uczestniczących  w konkursie plastycznym  „Tak dla Unii” (2.300 zł),

- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na nagrody dla  dzieci uczestniczących w konkursach i zawodach sprawnosciowo-obronnych oraz z okazji „Dnia Strażaka” (1.226 zł) ,

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa na sfinansowanie opłaty sądowej o zapłatę czynszu przez Polski Związek Biathlonu (1.072 zł) ,

- w dziale Administracja publiczna na wydatki związane z promocją powiatu oraz uzupełnienie wydatków  związanych z pobytem delegacji z Niemiec (20.000 zł),

- w dziale Opieka społeczna na dofinansowanie imprezy dla dzieci z domów dziecka „Dzieci z Graniczną Strażą do Unii przełażą” (1.000 zł)

- w dziale Edukacyjna opieka  wychowawcza na dozór i zabezpieczenie  do lipca br. inwestycji przy ul.Zacisznej w Karpaczu (20.000 zł) ,

- w dziale 710 -   Działalność usługowa na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (25.410 zł)

W rezerwie ogólnej pozostało na dzień 30 czerwca 50.340 zł.

OŚWIATA I  WYCHOWANIE  (801)

W I półroczu 2003 r. z budżetu powiatu finansowane były następujące szkoły:

- Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu ( rozdz. 80120, 80123, 80130 ),

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach( rozdz. 80120) i Gimnazjum w Kowarach prowadzone przez powiat jako zadanie powierzone przez Miasto Kowary (rozdz. 80110) oraz dowożenie uczniów (rozdz. 80113),

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego  w Biathlonie im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie ( rozdz. 80120)                  i Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego  w Biathlonie im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie prowadzone przez powiat jako zadanie powierzone przez Miasto Szklarska Poręba ( rozdz. 80110) oraz dowożenie uczniów (rozdz. 80113),

- Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Piechowicach ( rozdz. 80123, 80130),

- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. ( rozdz. 80111) oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. ( rozdz. 80102),

- Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”                     w Miłkowie (rozdz. 80102, 80111),

- Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarskiej Porębie ( 80111),

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarskiej Porębie ( rozdz. 80134),

W szkołach prowadzonych przez powiat liczba uczniów i oddziałów w I półroczu br.( II półroczu roku szkolnego 2002/2003) przedstawiała się następująco:

|  |  | Rok szkolny 2002/2003 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa szkoły/typ szkoły | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu – ogółem, w tym; | 9 | 175 |
|  | -Liceum Ogólnokształcące (ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) | 5 | 101 |
|  | -Liceum Profilowane | 1 | 27 |
|  | -Liceum Zawodowe | 3 | 47 |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie - ogółem, w tym; | 22 | 481 |
|  | -Liceum Ogólnokształcące (ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) | 9 | 172 |
|  | -Gimnazjum | 13 | 309 |
| 3. | Zespół Szkół Ogólnokształcących W Kowarach - ogółem, w tym; | 28 | 695 |
|  | -Liceum Ogólnokształcące (ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) | 6 | 173 |
|  | -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 4 | 82 |
|  | -Gimnazjum | 18 | 440 |
| 4. | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych W Piechowicach - ogółem, w tym; | 19 | 462 |
|  | -Zasadnicza Szkoła Zawodowa | 1 | 30 |
|  | -Liceum Profilowane | 1 | 34 |
|  | - Liceum Zawodowe | 4 | 85 |
|  | -Technikum Elektryczne | 4 | 94 |
|  | -Technikum Elektryczne dla Dorosłych | 5 | 130 |
|  | -Policealne Studium dla Dorosłych | 4 | 89 |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarskiej Porębie – ogółem, w tym: | 8 | 118 |
|  | -Gimnazjum specjalne | 6 | 89 |
|  | -Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna | 2 | 29 |
| 6. | Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie - ogółem, w tym; | 6 | 35 |
|  | -Szkoła Podstawowa Specjalna | 4 | 20 |
|  | - Gimnazjum specjalne | 2 | 15 |
| 7. | Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. | 3 | 37 |
| 8. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. | 6 | 126 |
|  | Razem | 101 | 2.129 |

W roku I półroczu 2003 r. we wszystkich szkołach zatrudnienie wyniosło przeciętnie 202,26 etatu, z tego :

| -pracownicy pedagogiczni | 151,48 etatu |
| --- | --- |
| -pracownicy administracji | 20,69 etatu |
| -pracownicy obsługi | 30,09 etatu |

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne  wyniosło ogółem 2.017 zł, w tym:

| -pracownicy pedagogiczni | 2.280 zł |
| --- | --- |
| -pracownicy administracji | 1.589 zł |
| -pracownicy obsługi | 987 zł |

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 8.816.991 zł na zadania szkolne realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat, a także na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień                  z miastami: Kowary i Szklarska Poręba, w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.308.695 zł, tj. 48,87 % planu.

### Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 8.810.631 zł, w I półroczu wydatkowano 4.302.335 zł, tj. 48,83 %. Z poniesionych przez wszystkie szkoły wydatków finansowano:

| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120) | 3.285.657 zł |
| --- | --- |
| -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) | 271.846 zł |
| -dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, nagroda dla szkoły w II targach Edukacyjnych (§ 3020) | 11.618 zł |
| -zakup materiałów ( w tym opału) i wyposażenia (§4210) | 150.905 zł |
| -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§4240) | 32.572 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody (§4260) | 133.923 zł |
| -zakup usług remontowych (§4270) | 51.862 zł |
| -zakup usług zdrowotnych –badania okresowe pracowników (§4280) | 574 zł |
| -zakup usług pozostałych – usługi kominiarskie i komunalne, opłaty za usługi pocztowe,telefoniczne,transportowe itp. (§4300) | 107.956 zł |
| -podróże służbowe krajowe (§4410) | 5.789 zł |
| -różne opłaty i składki (§ 4430) | 1.513 zł |
| -wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. (§ 2540) | 248.120 zł |

W wydatkach bieżących zrealizowanych w I półroczu  najwyższymi pozycjami są :

- wynagrodzenia i pochodne ( 76,37 % wykonania),

- wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Pulmonologii  i Alergologii w Karpaczu S.A. ( 5,77 % wykonania),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6,32% wykonania)

- pozostałe wydatki pozapłacowe (17,8 % wykonania) to przede wszystkim zakup materiałów( w tym opału) oraz  energii elektrycznej, gazu i wody a także  usługi  pocztowe, telefoniczne ( w tym opłaty za internet).

W okresie sprawozdawczym z ważniejszych remontów i modernizacji

przeprowadzonych w szkołach , mających na celu poprawę bazy można wymienić:

- wymianę okien w budynku szkoły, remont pracowni fizyki i wykonanie zewnętrznej elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Licealnych                     i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu – na ogólną kwotę 26.283 zł,

- ułożenie kostki    brukowej   oraz  naprawa podłóg w klasach Gimnazjum                w Szklarskiej Porębie – na ogólną kwotę 14.727 zł.

### Z poniesionych wydatków majątkowych ogółem – 6.360 zł - zakupiono centralę telefoniczną dla Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego    w Karpaczu.

OCHRONA  ZDROWIA (851)

Planowane w kwocie 1.990.000 zł wydatki w dziale Ochrona zdrowia , wykonane zostały w 56,06% , tj. w wysokości 1.115.554 zł . Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie:

| -dotacji dla SP ZOZ w Kowarach- łącznie 237.000 zł , w tym: |  |
| --- | --- |
| - na realizację programu „Profilaktyka leczenia cukrzycy” | 147.000 zł |
| - na realizację programu „Profilaktyka raka piersi” | 40.000 zł |
| - zakup sprzętu specjalistycznego(generator-częściowa zapłata) | 50.000 zł |
| -składek na ubezpieczenie zdrowotne-łącznie 878.554 zł , w tym: |  |
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 864.576 zł |
| - za uczniów oraz wychowanków domów dziecka | 13.978 zł |

W okresie I półrocza nie wystąpiły trudności w opłacaniu składek  za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Biorąc jednak pod uwagę  plan wydatków na ten cel -1.548.000 zł oraz  zaangażowanie za 6 miesięcy -1.015.529 zł (65,60%) niezbędne będzie wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego  o zwiększenie dotacji.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.000 zł (rozdz.85149) przeznaczone są  na realizację w IV kwartale  programu edukacyjno-zdrowotnego w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz profilaktyki uzależnień wśród uczniów szkół prowadzonych przez powiat.

OPIEKA  SPOŁECZNA (853)

W dziale 853-Opieka społeczna  klasyfikowane są wydatki na działalność:

- domów dziecka (w Szklarskiej Porębie i Trzcińsku)

- domów pomocy społecznej (5 domów pomocy społecznej)

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze

oraz wydatki na finansowanie:

- świadczeń dla usamodzielnianych  wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

- pomocy dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów z domu dziecka.

Łączny plan wydatków wynoszący 10.972.651 zł  zrealizowany został w kwocie 5.581.295 zł , tj. w 50,86%.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.208.070 zł na prowadzenie Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie  oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Trzcińsku wykorzystane zostały w I półroczu  w wysokości 599.219 zł , tj. w 49,60 planu.

Z wydatkowanych środków finansowano:

| -wynagrodzenia i pochodne | 327.489 zł |
| --- | --- |
| -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22.684 zł |
| -zakup środków żywności | 35.156 zł |
| -pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 4 byłych wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie | 10.699 zł |
| -kieszonkowe dla wychowanków | 2.690 zł |
| -zakup materiałów, wyposażenia i opału | 27.848 zł |
| -zakup pomocy dydaktycznych | 788 zł |
| -energię elektryczną, gaz, wodę | 33.612 zł |
| -bieżące remonty i naprawy | 398 zł |
| -opłaty telefoniczne i pocztowe ,dopłata do wyżywienia pracowników kuchni | 16.275 zł |
| -końcową zapłatę za modernizację systemu c.o. w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w 2002 roku (inwestycja) | 121.580 zł |

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce kształtuje się  średnio na poziomie  1.468 zł ( w Trzcińsku-1.300 zł , w Szklarskiej Porębie  1.486 zł).

Z budżetu powiatu jeleniogórskiego finansowane są 4 domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat oraz 1 dom prowadzony przez  Zgromadzenie Zakonne. Zaplanowane wydatki na ich działalność w kwocie 6.568.708 zł  ,w tym 50.000 zł na inwestycje, wykorzystane zostały  w wysokości 3.419.615 zł (tj. 52,06% planu).

Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 3.377.655 zł  finansowano:

| -wynagrodzenia i pochodne | 1.848.975 zł |
| --- | --- |
| -dotację na działalność DPS w Szklarskiej Porębie | 478.600 zł |
| -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 76.050 zł |
| -wydatki bhp i dopłaty do wyżywienia pracowników kuchni | 3.472 zł |
| -zakup materiałów i paliwa (77,4% planu) | 317.950 zł |
| -zakup środków żywności | 275.126 zł |
| -zakup leków i środków opatrunkowych | 5.825 zł |
| -energia elektryczna, gaz, woda (59,6% planu) | 175.195 zł |
| -usługi remontowe | 33.669 zł |
| -opłaty telefoniczne,usługi komunalne i pralnicze( 52,6% planu) | 132.308 zł |
| -koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) | 4.557 zł |
| -podatek do nieruchomości | 22.233 zł |
| -ubezpieczenie samochodów i sprzętu | 1.722 zł |
| -badania pracowników | 1.973 zł |

Miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza (wydatki bieżące) w poszczególnych domach kształtował się w I półroczu następująco:

| -w DPS Janowice i Kowary | 1.248 zł |
| --- | --- |
| w DPS Sosnówka | 1.198 zł |
| -w DPS Miłków | 1.357 zł |

przy uzyskiwanej średniej odpłatności 333 zł.

| -w Szklarskiej Porębie | 1.606 zł |
| --- | --- |

przy uzyskiwanej średniej odpłatności 246 zł.

Wykorzystanie miejsc w poszczególnych domach na dzień 30.06.2003 roku przedstawia poniższe zestawienie:

|  | Liczba miejsc w DPS | miejsca wykorzystane | miejsca objęte dotacją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.DPS Kowary | 56 | 56 | 56 |
| 2.DPS Janowice Wielkie | 91 | 91 | 91 |
| 3.DPS Miłków | 102 | 101 | 101 |
| 4.DPS Sosnówka | 60 | 60 | 60 |
| 5.DPS Szklarska Poręba | 60 | 59 | 59 |
| razem | 369 | 367 | 367 |

W wyniku podjętych starań , Zarząd Powiatu poinformowany został w lipcu o zwiększeniu dotacji  na działalność domów pomocy społecznej o kwotę 312.481zł , w tym 221.000 zł na remonty w Domach Pomocy Społecznej w Sosnówce, Janowicach Wielkich oraz Kowarach.

Poniesione do 30 czerwca wydatki majątkowe w kwocie 21.960 zł dotyczą kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

Na pomoc finansową dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz na utrzymanie 1 rodziny  pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego  wydatkowano do 30 czerwca  br. 595.540 zł , tj. 51,38% wydatków planowanych na cały rok w kwocie 1.159.000 zł .Wypłacone świadczenia obejmują:

| -pomoc pieniężną dla 124 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci (685 świadczeń) | 447.503 zł |
| --- | --- |
| -jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 3 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych | 11.472 zł |
| -pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 45 osób (253 świadczenia) | 122.548 zł |
| -koszt utrzymania 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego | 14.017 zł |

Koszty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  wyniosły za I półrocze  br. 204.976 zł , co stanowi 47,08% planu w kwocie 435.400 zł. Ze środków tych finansowano:

| -wynagrodzenia i pochodne | 167.405 zł |
| --- | --- |
| -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.550 zł |
| -zakup materiałów biurowych i paliwa | 5.007 zł |
| -czynsz, opłaty telefoniczne, bankowe itp. | 27.551 zł |
| -koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) | 221 zł |
| -badania okresowe pracowników | 242 zł |

Powiatowy Urząd Pracy wykorzystał w I półroczu 761.565 zł ( 47,59%) ze środków planowanych na wydatki w 2003 roku w kwocie 1.600.093 zł.

Poniesione wydatki budżetowe służyły finansowaniu:

| -wynagrodzeń i pochodnych | 651.325 zł |
| --- | --- |
| -odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39.574 zł |
| -zakupu materiałów biurowych i paliwa | 17.651 zł |
| -zakupu energii cieplnej i elektrycznej oraz wody | 18.688 zł |
| -remontów i konserwacje | 2.625 zł |
| -opłaty telefoniczne,pocztowe,komunalne,badania pracowników | 27.842 zł |
| -kosztów podróży służbowych | 3.199 zł |
| -ubezpieczeń samochodu i sprzętu | 661 zł |

W rozdziale 85395- Pozostała działalność poniesione wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  1 nauczyciela emeryta z Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (do wysokości przyznanej dotacji) tj. 380 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

Z wydatków zaplanowanych w dziale w wysokości 5.984.411 zł finansowane były:

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego  w Biathlonie w Szklarskiej Porębie , prowadzona przez powiat jako zadanie powierzone przez Miasto Szklarska Poręba ( rozdz. 85401),

- Dozór i zabezpieczenie inwestycji przy ul. Zacisznej w Karpaczu (rozdz. 85402),

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarskiej Porębie                       ( rozdz.85403),

- Dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach              i Szklarskiej Porębie ( rozdz. 85406),

- Dwa internaty: w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego              w Karpaczu i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego  w Biathlonie w Szklarskiej Porębie ( rozdz. 85410),

- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie              ( rozdz. 85411),

- Stypendia dla uczniów (rozdz. 85415),

- Scentralizowana Obsługa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze, która prowadzi obsługę ekonomiczno-finansową 5 szkolnych schronisk młodzieżowych ( rozdz. 85417) tj.:

  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Michałowicach,

  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,

  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,

  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu, G. Mysłakowice,

  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Sokolik” w Strużnicy, G. Mysłakowice,

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( rozdz. 85446),

10.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli  ( rozdz. 85495).

W zakresie zadań pozaszkolnych z internatów korzystało przeciętnie 45 uczniów, z tego:

- Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu		20

( przy 45 miejscach w internacie ),

- Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa

Sportowego  w Biathlonie w Szklarskiej Porębie				25

( baza Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej   Porębie).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarskiej Porębie przebywało 94 wychowanków.

Z bazy Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie skorzystało 2.303 osoby przy 183 miejscach.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzieliły łącznie  4.702 porad z tego:

- Poradnia w Szklarskiej Porębie – 2.278 porad, w tym 1.350 dla dzieci                 i młodzieży z placówek z następujących gmin: Szklarska Poręba, Piechowice, Stara Kamienica, Jeżów Sudecki oraz 928 porad dla dorosłych tj. pedagogów, nauczycieli, wychowawców i rodziców,

- Poradnia w Kowarach – 2.424 porad, w tym 1.740 porad dla dzieci i młodzieży z placówek z następujących gmin: Kowary, Karpacz, Mysłakowice, Janowice Wielkie oraz 684 porad dla dorosłych tj.  pedagogów, nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Z miejsc noclegowych w 5 Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych skorzystało 6.211 osób ( przy 230 miejscach noclegowych stałych i 29 miejscach sezonowych). W okresie sprawozdawczym SSM udzieliły 14.622 osobonoclegów.

W roku I półroczu 2003 r. we wszystkich placówkach zatrudnienie wyniosło przeciętnie 135,03 etatu, z tego :

| -pracownicy pedagogiczni | 52,90 etatu |
| --- | --- |
| -pracownicy administracji | 17,08 etatu |
| -pracownicy obsługi | 65,05 etatu |

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne  wyniosło ogółem 1.624 zł, w tym:

| -pracownicy pedagogiczni | 2.271 zł |
| --- | --- |
| -pracownicy administracji | 1.562 zł |
| -pracownicy obsługi | 1.115 zł |

Wykonanie wydatków ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 47,70 % planu i wyniosło 2.854.364 zł, w tym wydatki bieżące 2.823.291 zł             ( 47,50 % planu) i wydatki majątkowe 31.073 zł  (75,60% planu).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120) | 1.766.944 zł |
| --- | --- |
| -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) | 82.523 zł |
| -dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w SSM, ekwiwalent za odzież (§ 3020) | 3.090 zł |
| -kieszonkowe dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (§ 3110) | 6.061 zł |
| -stypendia dla uczniów – stypendia socjalne, stypendia dla młodzieży wiejskiej, która uczęszczała w roku szkolnym 2002/2003 do 4 szkół ponadpodstawowych tj. ZSLiMS w Karpaczu ( 16 uczniów), ZSO w Kowarach (24 uczniów), ZSEM w Piechowicach ( 25 uczniów) i ZSO i SMS w Biathlonie w Szklarskiej Porębie ( 15 uczniów) oraz 6 stypendiów Starosty Jeleniogórskiego ( §3240) | 33.595 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia np. opału, materiałów do remontów, paliwa, zakup materiałów gospodarczych, środków czystości itp. (§ 4210) | 240.387 zł |
| -zakup środków żywności w jednostkach realizujących zadania pozaszkolne tj. internat, dom wczasów dziecięcych, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, świetlica (§ 4220) | 338.807 zł |
| -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§4240) | 3.234 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody (§4260) | 123.344 zł |
| -zakup usług remontowych (§4270) | 32.157 zł |
| -zakup usług zdrowotnych –badania okresowe pracowników (§4280) | 4.033 zł |
| -zakup usług pozostałych – usługi kominiarskie i komunalne, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, szkolenia pracowników, koszty usług rozrywkowych w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (§ 4300) | 177.209 zł |
| -podróże służbowe krajowe (§4410) | 8.422 zł |
| -różne opłaty i składki np. opłaty za ubezpieczenia samochodów (§ 4430) | 3.165 zł |
| -pozostałe wydatki (mylny przelew) | 320 zł |

Struktura tej grupy wydatków kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne ( 62,58 % wykonania),

- pozostałe wydatki pozapłacowe (37,42 % wykonania) to przede wszystkim zakup środków żywności w świetlicy  Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, zakup materiałów,            w tym opału oraz drobnych materiałów do remontów, zużycie energii, gazu i wody, inne usługi jak pocztowe, telefoniczne, transportowe, wywóz śmieci oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 31.073 zł sfinansowano koszty dozoru i zabezpieczenie inwestycji przy ul. Zacisznej w Karpaczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w kwocie 95.700 zł wydatki bieżące zrealizowane zostały  w  40,82% tj. 39.067 zł. Ze środków tych przekazano w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra 15.000 zł na powierzone zadanie realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczna w Jeleniej Górze, związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego, tj. :

- instruktaż bibliotekarzy, doradztwo i  konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów merytorycznych bibliotek samorządowych,

- dofinansowanie kosztów utrzymania Wypożyczalni Naukowej,

- zakup książek uzupełniających zbiory biblioteczne, zakup materiałów edukacyjnych i dokumentów elektronicznych do zbiorów multimedialnych itp.

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych wydatkowano 24.067 zł ( 39,65 % planowanej kwoty). Środki te przeznaczono na:

- nagrody finansowe dla zwycięzców plebiscytu pn. ”Srebrne kluczyki”             z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru dla wybitnych twórców teatralnych             (1.500 zł) oraz nagrodę za najlepiej opracowaną dokumentację interdyscyplinarnego Obozu Studenckiego 2002 organizowanego przez Krajowy  Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie pod hasłem „Gmina Mysłakowice – historia i perspektywy rozwoju przestrzennego” ( 2.000 zł),

- nagrody rzeczowe dla;

- zwycięzców Harcerskiego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży                „Byle do wiosny” (1.000 zł),

- uczestników konkursu „Dekoracje Wielkanocne” ( 500 zł),

- laureatów VII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla dzieci                  i młodzieży „Gdy się Chrystus Rodzi- Boże Narodzenie 2002” ( 200 zł),

- dzieci na Konkurs plastyczny pod hasłem „Tak dla Unii” ( 537 zł),

- pokrycie kosztów organizacji eliminacji powiatowych i rejonowych                         48 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (2.483 zł),

- pokrycie kosztów organizacji eliminacji powiatowych 48 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych ( 800 zł),

- organizację wystawy pn.„Cinema ART - Malarze Teatru” w ramach cyklu „Artyści Kotliny Jeleniogórskiej (9.200 zł ),

- dofinansowanie Koncertu-Misterium z okazji Światowego Roku Miłosierdzia (1.000 zł),

- przegląd zwyczajów związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych kultywowanych na terenie powiatu jeleniogórskiego „Mała Wielkanoc” (3.500 zł),

- wydanie plakatu związanego z konkursem plastycznym dla dzieci pod hasłem „Tak dla Unii” ( 793 zł),

- organizację koncertu szkolnego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach ( 350 zł).

10) zakup kwiatów z okazji premier teatralnych (204 zł)

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (926)

Na zadania powiatu  w zakresie kultury  fizycznej i sportu wydatkowane zostało 59.908 zł , tj.9,66%  planu rocznego wynoszącego  620.000 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 52.800 zł finansowano:

| - zakup pucharów i tablic grawerowanych dla sportowców |  | 5.000 zł |
| --- | --- | --- |
| - dotacje celowe zadania powiatu realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe |  | 35.800 zł |
| w tym: | -Powiatowy Szkolny Związek Sportowy realizujący imprezy sportowe wśród dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie | 17.000 zł |
|  | -Karkonoski Okręgowy Związek Narciarski na organizację „Mistrzostw Karkonoszy w Narciarstwie Klasycznym” i „Pucharu Karkonoszy” | 6.000 zł |
|  | -Powiatowe Zrzeszenie LZS na realizację imprez sportowych w środowisku wiejskim (dla dzieci i młodzieży) wg kalendarza | 6.000 zł |
|  | -Klub Sportowy „Biathlon Karkonoski” w Szklarskiej Porębie na koszty organizacji imprez sportowych o znaczeniu ponadgminnym | 2.000 zł |
|  | -Klub Sportowy „Śnieżka” w Karpaczu na zakup sprzętu sportowego | 4.800 zł |
| - udział w kosztach organizacji znaczących dla sportu w powiecie imprez oraz przygotowanie zawodników |  | 12.000 zł |
| w tym: | -na przygotowanie zawodników Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Sosnówce | 1.300 zł |
|  | -dofinansowanie kosztów wyjazdu zawodników na Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych (KOZN) | 4.700 zł |
|  | -dofinansowanie kosztów organizacji zawodów w narciarstwie klasycznym : Puchar Karkonoszy FIS, Mistrzostwa Polski Seniorów (KOZN) | 6.000 zł |

Z planowanych w kwocie 550.000 zł  wydatków majątkowych na budowę ścieżki  startowej saneczkowo-bobslejowej , w I półroczu wydatkowano 7.108 zł, z tego na dokumentację 7.000 zł a 108 zł na tłumaczenie z języka niemieckiego  opisu urządzenia  chłodniczego i technologii mrożeniowej ICEGRID.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły  w jednostkach budżetowych zobowiązania wymagalne.

W tabelach Nr 7 i Nr 8  zawarte są informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi  ( tabela Nr 7), sporządzone na podstawie  sprawozdań Rb-50.Zgodnie z przepisami rozporządzenia  w sprawie zasad sprawozdawczości budżetowej, wydatki dotyczące zadań rządowych  mogą być  wykazywane wyłącznie  do wysokości  przekazanych środków  dotacji na  dane zadanie. W przypadku konieczności  realizacji zadania  administracji rządowej i zaangażowania środków własnych powiatu lub  środków dotacji otrzymanej na  zadanie rządowe, którego termin  płatności przypada w następnym okresie, w sprawozdaniu  o wydatkach  związanych z realizacją  zadań administracji rządowej  nie wykazuje się tych wydatków,

- zadań realizowanych przez powiat na podstawie  porozumień z jednostkami samorządu  terytorialnego (tabela Nr 8).Informacja dotyczy realizacji  porozumienia z Miastem Kowary i Szklarska Poręba  w zakresie prowadzenia  i finansowania świetlicy, szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz z Miastami Karpacz i Szklarska Poręba w zakresie modernizacji dróg,

W tabeli Nr 9 zestawione są  dane dotyczące planu i wykonania wydatków majątkowych a w tabeli Nr 10 zestawione są dotacje udzielone z budżetu powiatu  dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działają  w celu osiągnięcia zysku  .

Informacja o wykorzystaniu wydatków, które nie wygasły końcem 2002 roku.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego  uchwałą Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku ustaliła wydatki budżetowe, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, określając  jednocześnie termin ich wykorzystania do dnia 30  września 2003 roku.

Z przekazanej na subkonto rachunku bankowego powiatu łącznej kwoty wydatków niewygasających , tj. 353.496 zł , w okresie I półrocza 2003 roku wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem następujące środki:

- 4.000 zł (niewygasające wydatki majątkowe) na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do utworzenia internetowego dostępu gmin do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (rozdz.75020, § 6060),

- 10.000 zł na zakup materiałów (wykładzina ,klej) i wyposażenia (stoły, krzesła, biurka) do sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (rozdz.80120,§ 4210).Wykorzystana została cała kwota wydatków niewygasających w tym paragrafie,

- 9.000 zł  na remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (rozdz.80120, § 4270),

- 499 zł na opracowanie dokumentacji na wymianę okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Wymiana okien zostanie zakończona przed rozpoczęciem roku szkolnego ,

- 6.040 zł na opłacenie kosztów szkoleń komputerowych dla nauczycieli prowadzących zajęcia w pracowni komputerowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Zadanie to jest w trakcie realizacji (rozdz.80146, § 4300- plan 18.000 zł),

- 3.097 zł na zakup pomocy dydaktycznych (testy do pracy z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi , książki do pracy z dziećmi) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (rozdz.85406,§ 4240- plan 6.000 zł).

W okresie sprawozdawczym nie były ponoszone wydatki na opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń  w budynku szkoły  w Zespole  Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu (plan 56.496 zł).

ŚRODKI SPECJALNE

W okresie I półrocza na rachunkach bankowych środków specjalnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych zgromadzone zostały przychody w łącznej kwocie 40.331 zł , co stanowi 22,69% zaplanowanych wpływów . Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek roku w wysokości 39.133 zł , pozostawało w dyspozycji jednostek 79.464 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunkach środka specjalnego gromadziły przychody następujące jednostki:

1)  Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu pobieranych opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim reklam lub innych urządzeń.

Zrealizowane przychody wyniosły 14.935 zł , z tego:

| -opłaty za zajęcie pasa drogowego | 14.796 zł |
| --- | --- |
| -odsetki bankowe | 139 zł |

W ramach posiadanych środków  sfinansowane zostały wydatki w kwocie 7.613 zł związane z ubezpieczeniem o.c. dróg. Na koniec okresu na rachunku środka specjalnego Zarządu Dróg Powiatowych pozostawały środki pieniężne w wysokości 7.845 zł, a należności wynosiły 51.698 zł, z czego zaległe płatności TKC Poznań stanowią 38.844,78 zł. Przygotowywany jest pozew do sądu.

2) Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie uzyskał przychody z darowizn  pieniężnych od zaprzyjaźnionych rodzin z zagranicy 13.534 zł . Łącznie ze stanem na początek roku jednostka posiadała do dyspozycji 25.016 zł. Wydatkowano 13.555 zł , które przeznaczono na:

| -zakup odzieży oraz drobnego wyposażenia | 6.033 zł |
| --- | --- |
| -zakup podręczników | 199 zł |
| -remont samochodu oraz instalacji wodnej | 2.573 zł |
| -dojazdy uczniów do szkół (bilety miesięczne) wycieczki, wstępy na imprezy kulturalno-rozrywkowe | 4.750 zł |

Na koniec czerwca na rachunku pozostało 11.461 zł.

3) Na rachunki środków specjalnych  dwóch domów pomocy społecznej (Janowice i Kowary) w I półroczu z wpłat osób fizycznych wpłynęło                         10.082 zł , a  odsetki bankowe wyniosły 620 zł. Łącznie ze stanem środków na początek roku jednostki dysponowały  kwotą 31.642 zł , z czego wydatkowano 10.158 zł na:

| -zakup wieńców, kwiatów ,zniczy na pogrzeb darczyńcy z Holandii, zakup albumów, długopisów okolicznościowych | 1.804 zł |
| --- | --- |
| -opłaty środków transportu związane z przewozem pensjonariuszy z opiekunami na pogrzeb do Holandii | 3.105 zł |
| -ubezpieczenie transportowe | 102 zł |
| -zakup środków żywnościowych na imprezy okolicznościowe, ogniska dla pensjonariuszy | 5.147 zł |

Na dzień 30 czerwca pozostawały w domach pomocy społecznej  środki pieniężne w wysokości 21.484 zł.

4) Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Szklarskiej Porębie i Kowarach otrzymały darowizny w łącznej kwocie 565 zł, a odsetki bankowe wyniosły 45 zł. Środki pieniężne na początek roku wyniosły 5.031 zł.  Wydatki w wysokości 3.093 zł zostały poniesione przez Poradnię w Szklarskiej Porębie  na:

| -zakup materiałów biurowych, środków czystości | 1.430 zł |
| --- | --- |
| -szkolenia pracowników pedagogicznych | 1.497 zł |
| -koszty delegacji służbowych | 166 zł |

Na koniec okresu na rachunkach środków specjalnych w Poradniach pozostawało łącznie  2.548 zł.

5)  Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego  w Karpaczu w formie darowizny otrzymał 550 zł a na początek roku posiadał na rachunku środka specjalnego 1.157 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.664 zł na zakup materiałów i usług związanych z organizacją  turnieju szachowego. Na koniec czerwca  na rachunku środka specjalnego pozostawało 43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych środków specjalnych pozostawało w jednostkach łącznie 43.381 zł.

W tabeli Nr 3 zawarta jest informacja dotycząca przychodów i wydatków środków  specjalnych, z uwzględnieniem stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego , oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Wykazane zostały również należności i zobowiązania na dzień 1 stycznia i 30 czerwca 2003 roku.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy Starostwie Powiatowym w I półroczu 2003 roku funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze:

-Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dział 710,

rozdział 71097),

-Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego (dział 750,rozdz.75097) zlikwidowany

30 kwietnia 2003 roku.

W okresie I półrocza gospodarstwa nie były dotowane, a ich przychody równoważyły ponoszone koszty.

W tabeli Nr 4 zawarta jest informacja o uzyskanych przychodach i kosztach z uwzględnieniem stanu środków obrotowych, należności i zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

prowadzi i aktualizuje powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny oraz udostępnia dane zawarte w zasobie .Podstawowym źródłem przychodów Ośrodka  są wpływy ze sprzedaży  usług na rzecz Starostwa Powiatowego w ramach podpisanej umowy-192.085 zł (48,02% planu). Gospodarstwo uzyskało nie planowane wpływy z odsetek bankowych -103 zł oraz ze sprzedaży samochodu „Polonez” -950 zł. Poniesione koszty w kwocie 193.138 zł (48,28% planu ) obejmują:

| -wynagrodzenia i pochodne | 151.912 zł |
| --- | --- |
| -zakup materiałów biurowych | 4.889 zł |
| -naprawę sprzętu | 683 zł |
| -badania okresowe pracowników | 63 zł |
| -opłacenie czynszu, telefonów, opłaty pocztowe | 29.671 zł |
| -koszty podróży służbowych | 20 zł |
| -odpis na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.900 zł |

Występujące na koniec okresu należności oraz zobowiązania  nie są wymagalne.

Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego administrował obiektami Starostwa Powiatowego oraz nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości. Świadczył też  usługi na rzecz Starostwa polegające na dozorowaniu obiektów, sprzątaniu , obsłudze kancelaryjnej i konserwacyjnej, zaopatrzeniu w artykuły biurowe i wyposażenie , zabezpieczał transport, łączność telefoniczną, dostawę energii, wody, gazu  oraz wywóz nieczystości. Uzyskane przychody za 4 miesiące działalności w kwocie 413.257 zł (33,27% planu wynoszącego 1.242.200 zł) pochodzą z dzierżaw i czynszów 81.129 zł, wpływów związanych z obsługą  Starostwa 330.813 zł , odsetek bankowych 268 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych 1.047 zł.

Do wysokości uzyskanych przychodów  poniesione zostały koszty  obejmujące finansowanie:

| -wynagrodzeń i pochodnych | 200.683 zł |
| --- | --- |
| -ubezpieczenie samochodów i budynków | 4.904 zł |
| -zakupu materiałów biurowych, wyposażenia ,paliwa | 53.829 zł |
| -zakupu energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu | 46.343 zł |
| -usług remontowych i konserwacji sprzętu | 7.265 zł |
| -badań okresowych pracowników | 474 zł |
| -opłat telefonicznych , pocztowych , komunalnych | 53.993 zł |
| -kosztów podróży służbowych | 549 zł |
| -odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14.460 zł |
| -podatek VAT | 30.403 zł |
| -podatku od nieruchomości i opłat za zanieczyszczenie środowiska | 354 zł. |

Występujące  należności i zobowiązania  na dzień 30.04.2003 zostały przejęte  przez Starostwo Powiatowe. Gospodarstwo zostało  wyrejestrowane w Urzędzie Skarbowym , Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym oraz ZUS.

POWIATOWE  FUNDUSZE  CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tworzony jest przede wszystkim z przychodów pochodzących  z opłat pobieranych za udostępnienie  przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  danych zawartych w powiatowym zasobie   geodezyjno -kartograficznym , z odsetek  za nieterminowe płatności  i z odsetek bankowych.

Zrealizowane przychody w okresie półrocza wyniosły 230.869 zł  z tego:

| -wpływy z opłat za udostępnianie danych zasobu | 196.856 zł |
| --- | --- |
| -odsetki (bankowe-1.131 zł, nieterminowe płatności 2.882 zł) | 4.013 zł |
| -dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 30.000 zł |
| Poniesione z Funduszu koszty w wysokości 174.810 zł dotyczyły: |  |
| -przelewów redystrybucyjnych na rzecz Funduszu Centralnego i Wojewódzkiego | 39.371 zł |
| - utrzymania zasobu geodezyjno-kartograficznego | 131.885 zł |
| - szkolenia pracowników , konserwacji sieci, opłat sądowych | 1.961 zł |
| - zakupu rolet do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1.593 zł |

Zobowiązania z tytułu  przelewów  redystrybucyjnych  za II kwartał  na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu  wyniosły 20.230 zł, a należności Funduszu za korzystanie  z danych zasobu- 40.714 zł.

Informacja o przychodach i kosztach Funduszu w okresie I półrocza 2003 roku zawarta  jest w tabeli Nr 5.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzony jest z otrzymywanych z Urzędu Marszałka Województwa  pobranych opłat i kar za  zanieczyszczenie środowiska oraz odsetek bankowych od środków Funduszu pozostających na rachunku bankowym .

Przychody w I półroczu wyniosły  106.388 zł , z tego:

| -przelewy z Urzędu Marszałka | 102.337 zł |
| --- | --- |
| -odsetki bankowe | 4.051 zł |

W I półroczu poniesione wydatki wyniosły łącznie  16.370 zł, z tego:

| -opracowanie programu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń | 8.430 zł |
| --- | --- |
| -szkolenia i działalność w zakresie edukacji ekologicznej | 4.420 zł |
| -zakup mapy terenów zagrożonych powodzią | 3.520 zł |

Pozostałe zadania planowane  do sfinansowania ze środków Funduszu  są w trakcie realizacji.

W tabeli Nr 6 zawarta jest informacja o planowanych   i wykonanych w I półroczu przychodach i kosztach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

Plan dochodów budżetu państwa na 2003 rok, w związku z  realizacją przez powiat zadań administracji  rządowej , ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego  w dziale 700-Gospodarka  mieszkaniowa  rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 677.399zł. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

|  | Plan(zł) | Wykon.(zł) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| -za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (§ 047) | 595.299 | 277.678 | 46,65 |
| -za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076) | 60.000 | 25.606 | 42,68 |
| -ze sprzedaży nieruchomości (§ 077) | 100 | 110 | 110 |
| -z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (§ 091) | 12.000 | 1.751 | 14,59 |
| -z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (§ 075) | 10.000 | 3.498 | 34,89 |
| -pozostałe wpływy(ze sprzedaży drewna) | - | 80 | - |
| razem | 677.399 | 308.723 | 45,57 |

Należności Skarbu Państwa będące jednocześnie zaległościami wynoszą 665.006 zł,  w tym z tytułu  zarządu i użytkowania 639.597 zł , a z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -17.205 zł . Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów będących w bardzo złej sytuacji  finansowej lub postawionych w stan upadłości.

WNIOSKI

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku oraz  przebieg realizacji w okresie styczeń- czerwiec pozwala  - zdaniem Zarządu - na pozytywną ocenę .

W wyniku podjętych działań w I półroczu 2003 roku pozyskane zostały do budżetu powiatu dodatkowe dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 785.488 zł, a po dniu 30 czerwca br. dalsze 356.412 zł oraz środki  z funduszy celowych  w kwocie 65.000 zł. W efekcie wystąpień do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu powiat otrzyma z 1% rezerwy subwencji oświatowej kwotę 99.835 zł na remonty w szkołach i placówkach oświatowych. Dodatkowo pozyskane środki wyniosły więc 1.306.735 zł.

Zarząd nadal będzie czynił starania w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Zintensyfikowane zostaną działania zmierzające do najkorzystniejszej dla powiatu sprzedaży nieruchomości  w celu uzyskania nie tylko zaplanowanych wpływów z tego tytułu, a także skompensowania przewidywanego niższego niż planowano wykonania dochodów z 1% udziału w podatku dochodowym  od osób fizycznych. Pozwoliło by to na pełną  realizację zaplanowanych  na  2003 rok zadań.